PLAN OPÉRATIONNEL CLIN / PCI CHUMEL 2026-2027
Planification détaillée d'exécution avec Périodes Exactes et Chronogramme Mensuel d'Exécution
Période couverte : Octobre 2026 – Septembre 2027

| N° | Activité Opérationnelle | Responsable | Période exacte | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | Livrable Opérationnel Attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 Rédiger le cahier de charge de l’Équipe Opérationnelle de PCI (EOPCI) | Point focal PCI / EOPCI / DG | Septembre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cahier des charges rédigé, validé et archivé |
| 2 | 1.1.2. Restructurer l’Équipe Opérationnelle de PCI (EOPCI) | DG / Point focal PCI | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note de service portant restructuration de l'EOPCI signée |
| 3 | 1.1.3. Renouveler la note de service portant nomination du Point focal PCI | DG / Point focal PCI | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note de service de reconduction signée par la DG |
| 4 | 1.1.4. Restructurer le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | DG / CLIN | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note de service portant composition actualisée du CLIN signée |
| 5 | 1.1.5. Nommer l’équipe des formateurs internes en PCI du CHUMEL | DG / Point focal PCI / EOPCI | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note de service désignant les formateurs internes en PCI disponible |
| 6 | 1.1.6. Nommer les points focaux IAS-PCI (binôme soignant et technicien d'hygiène par service) | EOPCI / DG | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Note de service désignant les binômes de points focaux dans 100% des services |
| 7 | Solliciter une expertise externe pour accompagner le CLIN/PCI | DG / CLIN / EOPCI | Février 2027 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | 1 mission d'expertise externe réalisée avec rapport d'évaluation et recommandations stratégiques |
| 8 | 1.2.1. Organiser les réunions hebdomadaires de l’équipe opérationnelle de PCI (EOPCI) | Point focal / EOPCI | Hebdomadaire (Oct. 2026 - Sept. 2027) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 48 à 52 comptes-rendus de réunions hebdomadaires disponibles |
| 9 | 1.2.2. Organiser les réunions trimestrielles du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | Président CLIN / Point focal PCI | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | 4 sessions statutaires du CLIN tenues avec PV de délibération |
| 10 | 1.2.3. Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des décisions du CLIN et de l'EOPCI | EOPCI / DAF / Direction des Soins | Continu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Tableau de bord trimestriel de suivi des recommandations renseigné à 100% |
| 11 | 1.2.4. Élaborer le Plan de Travail Annuel (PTA) et le budget PCI | Point focal / EOPCI | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Document complet du PTA et budget PCI rédigé et disponible |
| 12 | Organiser l’atelier de Validation du plan stratégique, du PTA, du PO et du budget | DG / CLIN / Point focal PCI | Octobre 2026 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan stratégique, PTA, PO et budget validés par acte officiel |
| 13 | 1.2.5. Approuver officiellement le plan élaboré selon les exigences de la Direction Générale | DG | Décembre 2026 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PTA officiellement approuvé par décision de la Direction Générale |
| 14 | 1.2.6. Disséminer et vulgariser le PTA PCI auprès de l'ensemble des départements et pôles | Point focal / EOPCI | Janvier 2027 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Bordereau de transmission et séances de briefing tenues dans tous les pôles |
| 15 | 1.2.7. Intégrer le PTA et le budget PCI au Plan Intégré de Travail et Budget Annuel (PITBA) de l'hôpital | DG / DAF / Point focal PCI | Janvier 2027 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Lignes budgétaires PCI sanctuarisées dans le budget consolidé de l'hôpital |
| 16 | Réaliser la relecture des lignes directrices nationales et internationales (OMS) de PCI et les adapter au contexte du CHUMEL | EOPCI / CLIN | 2 Jours Décembre 2026 - Janvier 2027 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Rapport d'analyse comparative et guide institutionnel de PCI adapté |
| 17 | 2.1.2. Élaborer, réviser et standardiser le corpus des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) prioritaires : 1- POS Bionettoyage des locaux, blocs opératoires et néonatologie 2- POS Cathétérisme veineux périphérique et central 3- POS Sondage vésical à demeure et soins de sonde 4- POS Hygiène des mains (lavage simple, hygiénique et friction) 5- POS Tri, collecte et stockage des Déchets Biomédicaux (DBM) 6- POS Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES) 7- POS Préparation et contrôle des antiseptiques et désinfectants | EOPCI / Comité de rédaction (8 experts) | Décembre 2026 - Janvier 2027 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Recueil validé de 7 POS prioritaires standardisées |
| 18 | 2.1.3. Organiser une séance statutaire de validation technique des POS élaborées par le CLIN et la direction | CLIN / DG | Février 2027 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | Procès-verbal de validation technique signé par le Président du CLIN et la DG |
| 19 | 2.1.4. Mettre à disposition, reproduire et plastifier les classeurs de POS et fiches réflexes dans l'ensemble des services de soins | EOPCI / Économat | Mars 2027 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | 20 classeurs complets de POS et fiches réflexes plastifiées disposés aux postes de soins |
| 20 | 2.1.5. Conduire des séances de briefing et d'appropriation des POS auprès du personnel soignant des pôles | Formateurs internes / EOPCI | Mars - Avril 2027 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  | Au moins 80% des équipes soignantes briffées sur les nouvelles POS |
| 21 | 3.1.1. Faire un planning annuel de formation du personnel hospitalier en PCI : - Recueillir et analyser les besoins en formation - Élaborer les modules pédagogiques et le calendrier annuel | Point focal / EOPCI | Novembre 2026 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan annuel de formation PCI validé et notifié aux services |
| 22 | 3.1.2. Faire un planning de formation continue et de perfectionnement pour l'équipe PCI et les formateurs internes | Point focal / CLIN | Décembre 2026 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planning de formation de formateurs formalisé |
| 23 | Faire former 3 personnels du CLIN en hygiène hospitalière PCI et sécurité des patients | DG / CLIN / EOPCI | Janvier - Mars 2027 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 3 membres du CLIN certifiés en hygiène hospitalière et sécurité des patients |
| 24 | Faire former 1 personnel du CLIN en évaluation des risques sanitaires | DG / CLIN / EOPCI | Janvier - Mars 2027 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 1 cadre du CLIN certifié en évaluation des risques sanitaires hospitaliers |
| 25 | 3.1.3. Former l'ensemble du personnel soignant aux Précautions Standard et Précautions Complémentaires une fois par an (focus COVID-19, Fièvre de Lassa, Mpox) : - Diffuser les notes de service et plannings de passage - Dispenser les sessions modulaires (300 professionnels ciblés) - Réaliser les pré-tests et post-tests de compétences | Formateurs internes / EOPCI / DG | Janvier - Mars 2027 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | Au moins 300 soignants formés avec gain moyen de compétences > 40% |
| 26 | Organiser les sessions sur les techniques de lavage des mains au personnel des services hospitaliers et connexes - Sensibilisation des agents sur les techniques de lavage des mains | Formateurs internes / EOPCI | Février - Avril 2027 |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 100% des agents des unités ciblées sensibilisés et évalués par boîte à coucou / friction |
| 27 | 3.2.1. Organiser des sessions pratiques de formation des agents d’entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets hospitaliers : - Techniques de bionettoyage (du plus propre vers le plus sale) - Dilution et dosage corrects des détergents-désinfectants - Gestion sécurisée des excréta et du linge souillé (300 agents ciblés) | Formateurs internes / EOPCI | Février - Avril 2027 |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 300 agents d'entretien et aides-soignants formés et évalués sur site |
| 28 | 3.3.1. Organiser des séances régulières d'éducation et de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène de base pour les patients et les accompagnants : - Hygiène des mains et utilisation correcte des distributeurs de savon/PHA - Propreté des chambres et tri des déchets ménagers | EOPCI / Points focaux services / Service social | Continu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Au moins 2 séances d'éducation tenues par semaine dans les salles d'attente et hospitalisation |
| 29 | 3.3.2. Assurer la participation de la délégation du CHUMEL aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI) (15 membres ciblés) | DG / Point focal PCI | Mai - Juin 2027 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | 15 professionnels ayant participé aux congrès avec communications orales/posters |
| 30 | 7.3.1. Faire une journée de l’hygiène des mains (organisation et célébration de la Journée internationale du 5 mai 2027 «Sauvez des vies : nettoyez-vous les mains») : - Conférences thématiques et ateliers de démonstration pratique - Concours d'émulation du service le plus observant avec remise de prix - Distribution de flacons individuels de solution hydro-alcoolique (PHA) - Stands d'information grand public et couverture médiatique | CLIN / EOPCI / DG | Mai 2027 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | Journée célébrée, 1 service lauréat primé et 500 flacons individuels de PHA distribués |
| 31 | Participer au congrès de la médecine hospitalière EOPCI | DG / CLIN / EOPCI | Juillet 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | Délégation CHUMEL ayant présenté un retour d'expérience au congrès |
| 32 | 5.1.1. Élaborer, valider et déployer le plan institutionnel de surveillance des Infections Associées aux Soins (IAS) : - Définir les protocoles de surveillance ciblée (Infections du Site Opératoire, bactériémies sur cathéter, infections urinaires sur sonde, infections néonatales) - Standardiser les fiches de recueil et de notification | EOPCI / Réanimation / Maternité / Pédiatrie | Novembre - Décembre 2026 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan et protocoles de surveillance des 4 IAS majeures opérationnels |
| 33 | 5.1.2. Organiser des enquêtes épidémiologiques sur les IAS (une enquête dans les départements d’intérêts au CHU-MEL) | EOPCI / Équipes de soins | Août 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | 1 enquête exhaustive de prévalence réalisée avec rapport épidémiologique diffusé |
| 34 | Organiser la collecte hebdomadaire de données sur les IAS par les points focaux IAS de service | Points focaux IAS / EOPCI | Continue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Fiches de recueil hebdomadaire transmises chaque semaine par 100% des services sentinelles |
| 35 | Faire une analyse hebdomadaire - Présenter les résultats à la réunion hebdomadaire de l’EOPCI | EOPCI | Continue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Tableau de bord hebdomadaire des IAS examiné à chaque réunion d'équipe |
| 36 | 5.2.1. Intégrer les aspects d’analyse microbiologique et de contrôle environnemental dans les activités régulières du laboratoire du CHUMEL : - Standardiser les techniques de prélèvement d'air, d'eau et de surfaces - Ouvrir un registre dédié aux contrôles bactériologiques d'hygiène | Chef Service Laboratoire / EOPCI | Mars 2027 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | Procédure d'analyse environnementale validée et registre de traçabilité ouvert au laboratoire |
| 37 | 5.2.2. Exécuter le programme annuel de recherche des germes nosocomiaux et profils de résistance aux antibiotiques (33 processus / séries de prélèvements environnementaux et sentinelles) : - Prélèvements de surfaces dans les blocs opératoires, réanimation, néonatologie et biberonnerie - Contrôle bactériologique de l'air et de la stérilisation - Isolement des bactéries multirésistantes (BMR) et établissement des antibiogrammes - Analyser les alertes infectieuses et incidents de la semaine - Coordonner les activités de terrain et les supervisions | Laboratoire de bactériologie / EOPCI | Continu (Octobre 2026 - Septembre 2027) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33 séries de contrôles microbiologiques exécutées avec cartographie complète de l'écologie microbienne du CHUMEL |
| 38 | 7.1.1. Identifier et formaliser les indicateurs clés de suivi de la PCI (taux d'observance de l'hygiène des mains, conformité de pose/entretien des cathéters, conformité de pose des sondes urinaires, respect du tri des DBM, conformité du bionettoyage, taux d'AES) | EOPCI | Janvier 2027 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | Répertoire de 6 indicateurs prioritaires formalisé avec fiches de calcul documentées |
| 39 | 7.1.2. Élaborer, tester et dupliquer les outils et grilles standardisés d'audit clinique et de recueil de données de terrain | EOPCI | Février 2027 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | Kit complet de grilles d'audit clinique validé et disponible sous formats papier et électronique |
| 40 | 7.1.3. Doter l'unité PCI en matériels informatiques et de bureau indispensables au recueil statistique et à la gestion documentaire : - 1 Ordinateur portable dédié aux données PCI - 1 Imprimante multifonction (impression des grilles et rapports) - 1 Disque dur SSD externe 1 To et 1 clé USB 32 Go (sauvegarde et archivage) - 1 Armoire de rangement sécurisée des archives du CLIN - Fournitures de bureau | DAF / EOPCI | CONTINUE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Unité PCI dotée d'équipements informatiques et d'une armoire de rangement neufs et fonctionnels |
| 41 | 7.2.1. Faire une fois par mois l’évaluation de l’hygiène des mains dans les services de soins (évaluation observationnelle de l'observance sur 500 opportunités par trimestre) | EOPCI / Points focaux | Mensuel (Oct. 2026 - Sept. 2027) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 rapports d'évaluation mensuelle ; taux d'observance global cible supérieur à 70% |
| 42 | 7.2.3. Réaliser des audits internes PCI trimestriels sur la gestion des cathéters veineux, la gestion des DBM et le bionettoyage dans l'ensemble des services | EOPCI / CLIN | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | 4 rapports d'audit interne produits assortis de plans de correction validés |
| 43 | Realiser un suivi mensuel de la qualité de la gestion des déchets biomédicaux | EOPCI / Service Salubrité | MENSUEL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 grilles de contrôle mensuel de la filière DBM renseignées et archivées |
| 44 | 7.3.2. Élaborer un plan de restitution des audits aux parties prenantes et animer les réunions trimestrielles de restitution et retour d'information (feedback) | EOPCI / CLIN | Novembre 2026 puis Trimestriel |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | Plan de restitution validé et 4 réunions trimestrielles de feedback tenues auprès des chefs de pôles et majors |
| 45 | 8.1.1. Faire l’évaluation de la charge de travail, du niveau de dotation en personnel soignant au CHUMEL, ainsi que de l’occupation des lits et de leurs espacements dans les pôles d'hospitalisation | EOPCI / DSIO / DRH | Septembre 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Rapport d'évaluation disponible préconisant le respect de l'espacement minimal d'1 mètre et l'adaptation des ratios |
| 46 | 8.2.1. Superviser mensuellement la gestion des déchets biomédicaux dans les services (tri à la source, conditionnement en sacs jaunes, pesée/tonnage, transport interne et stockage temporaire) | EOPCI / Service Salubrité | Mensuel (Continu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 rapports mensuels de supervision ; taux de conformité du tri à la source supérieur à 80% |
| 47 | 8.2.3. superviser la disponibilité des équipements du lavage des mains, du bionetoyage du lavage et sterilisation des linges et équipements médicaux | DAF / Économat / EOPCI | Novembre - Décembre 2026 |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 poubelles à pédale neuves réparties dans les unités et 1 système de pesage/tonnage fonctionnel |
| 48 | 8.2.4. Faire installer un incinérateur hospitalier fonctionnel et de capacité suffisante | DG / DST / Ministère de la Santé / PTF | Janvier - Août 2027 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | Dossier technique d'études validé (FP) et incinérateur fonctionnel réceptionné (PTF-État) |
| 49 | 8.3.1. Vérifier la qualité de l’eau une fois par an (analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages, réservoirs de stockage et robinets de soins par un laboratoire agréé) | EOPCI / DST / Laboratoire d'Hygiène de l'Eau | Mars 2027 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | Rapport officiel attestant la potabilité de l'eau distribuée délivré et mesures correctives prises |
| 50 | 8.3.2. Vérifier la qualité et la concentration des matériels et produits de désinfection (titrage régulier du chlore actif de l'eau de javel et conformité des solutions hydro-alcooliques) | Pharmacie hospitalière / Laboratoire / EOPCI | Trimestriel (Nov. 2026, Fév., Mai, Août 2027) |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | 4 rapports trimestriels de contrôle de qualité et de titrage du chlore actif validés |
| 51 | 8.3.3. Acquérir et installer 20 dispositifs ergonomiques de lavage des mains avec robinetterie non manuelle (commande au coude ou à pédale) dans les zones critiques dépourvues de points d'eau | DST / DAF / EOPCI | Décembre 2026 - Mars 2027 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 20 nouveaux postes ergonomiques de lavage des mains installés et raccordés au réseau |
| 52 | 8.3.4. Superviser la dotation annuelle en consommables d'hygiène et fournitures ordinaires indispensables au fonctionnement du CLIN/PCI : - Savon liquide pour le lavage des mains (250 Litres) - Essuie-mains jetables à usage unique (250 rouleaux) - Fournitures de bureau annuelles (12 cartons papier RAM, 12 recharges encre imprimante A80, stylos, chemises dossiers, agrafes, registres) | Économat / DAF / Point focal PCI | Trimestriel (Continu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Zéro rupture de stock en savon liquide et essuie-mains constatée dans les blocs et unités critiques |
| 53 | ELABORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR L’hygiène hospitalière et la PCI (Affiches, affichettes, dépliants) | EOPCI / Cellule Communication | Février – Mars 2027 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | Kit complet de maquettes validé (lavage des mains, DBM, bionettoyage, AES) |
| 54 | Multiplication des outils de communication | Économat / DAF / EOPCI | Mars – Avril 2027 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  | 500 affiches plastifiées et 2 000 dépliants imprimés et réceptionnés |
| 55 | Diffuser les outils de communication | EOPCI / Points focaux de service | Continue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100% des postes de soins et lavabos équipés d'affiches visibles et entretenues |