## Plan Stratégique PCI
PLAN STRATÉGIQUE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS CHUMEL (2026-2030)
Cadre programmatique pluriannuel des activités continues, permanentes et récurrentes annuelles
N° | Axe Stratégique | Intervention Clé | Activité Continue / Récurrente | Périodicité / Fréquence | Responsable de pilotage | Indicateurs de base | Indicateurs cible | Financement
1 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.2. Restructurer l’Équipe Opérationnelle de PCI (EOPCI) | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG / Point focal PCI | Composition antérieure nécessitant réajustement | Note de service portant restructuration de l'EOPCI signée | Néant
2 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.4. Restructurer le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG / CLIN | Mandat des membres arrivé à échéance | Note de service portant composition actualisée du CLIN signée | Néant
3 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.1. Organiser les réunions hebdomadaires de l’équipe opérationnelle de PCI (EOPCI) | Hebdomadaire (Continue) | Point focal / EOPCI | Réunions d'équipe irrégulières | 48 à 52 comptes-rendus de réunions hebdomadaires disponibles | FP / Néant
4 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.2. Organiser les réunions trimestrielles du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | Trimestrielle (Continue) | Président CLIN / Point focal PCI | CLIN réuni de façon sporadique | 4 sessions statutaires du CLIN tenues avec PV de délibération | FP
5 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.3. Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des décisions du CLIN et de l'EOPCI | Continue / Permanente | EOPCI / DAF / Direction des Soins | Faible traçabilité de l'exécution des résolutions | Tableau de bord trimestriel de suivi des recommandations renseigné à 100% | Néant
6 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.4. Élaborer le Plan de Travail Annuel (PTA) et le budget PCI | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Point focal / EOPCI | Plan d'action antérieur échu | Document complet du PTA et budget PCI rédigé et disponible | FP
7 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | Organiser l’atelier de Validation du plan stratégique, du PTA, du PO et du budget | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG / CLIN / Point focal PCI | Projets de plan stratégique, PTA, PO et budget non validés | Plan stratégique, PTA, PO et budget validés par acte officiel | FP
8 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.5. Approuver officiellement le plan élaboré selon les exigences de la Direction Générale | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG | PTA validé en atelier mais non encore formalisé par décision | PTA officiellement approuvé par décision de la Direction Générale | Néant
9 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.6. Disséminer et vulgariser le PTA PCI auprès de l'ensemble des départements et pôles | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Point focal / EOPCI | PTA non vulgarisé auprès des chefs de pôle et majors | Bordereau de transmission et séances de briefing tenues dans tous les pôles | FP
10 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.7. Intégrer le PTA et le budget PCI au Plan Intégré de Travail et Budget Annuel (PITBA) de l'hôpital | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG / DAF / Point focal PCI | Lignes budgétaires PCI dispersées | Lignes budgétaires PCI sanctuarisées dans le budget consolidé de l'hôpital | Néant
11 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.1. Faire un planning annuel de formation du personnel hospitalier en PCI : - Recueillir et analyser les besoins en formation - Élaborer les modules pédagogiques et le calendrier annuel | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Point focal / EOPCI | Formations antérieures non programmées | Plan annuel de formation PCI validé et notifié aux services | FP
12 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.2. Faire un planning de formation continue et de perfectionnement pour l'équipe PCI et les formateurs internes | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Point focal / CLIN | Mise à jour hétérogène des compétences des encadreurs | Planning de formation de formateurs formalisé | FP
13 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.3. Former l'ensemble du personnel soignant aux Précautions Standard et Précautions Complémentaires une fois par an (focus COVID-19, Fièvre de Lassa, Mpox) : - Diffuser les notes de service et plannings de passage - Dispenser les sessions modulaires (300 professionnels ciblés) - Réaliser les pré-tests et post-tests de compétences | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Formateurs internes / EOPCI / DG | Personnel soignant non recyclé aux précautions standard | Au moins 300 soignants formés avec gain moyen de compétences > 40% | FP
14 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | Organiser les sessions sur les techniques de lavage des mains au personnel des services hospitaliers et connexes - Sensibilisation des agents sur les techniques de lavage des mains | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Formateurs internes / EOPCI | Pratiques empiriques de friction et lavage des mains observées | 100% des agents des unités ciblées sensibilisés et évalués par boîte à coucou / friction | FP
15 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.2. Formation pratique des agents d'entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets biomédicaux | 3.2.1. Organiser des sessions pratiques de formation des agents d’entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets hospitaliers : - Techniques de bionettoyage (du plus propre vers le plus sale) - Dilution et dosage corrects des détergents-désinfectants - Gestion sécurisée des excréta et du linge souillé (300 agents ciblés) | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Formateurs internes / EOPCI | Pratiques empiriques de nettoyage et erreurs fréquentes de dilution | 300 agents d'entretien et aides-soignants formés et évalués sur site | FP
16 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.3. Éducation sanitaire des usagers et accompagnants | 3.3.1. Organiser des séances régulières d'éducation et de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène de base pour les patients et les accompagnants : - Hygiène des mains et utilisation correcte des distributeurs de savon/PHA - Propreté des chambres et tri des déchets ménagers | Continue / Permanente | EOPCI / Points focaux services / Service social | Absence de sensibilisation structurée des usagers | Au moins 2 séances d'éducation tenues par semaine dans les salles d'attente et hospitalisation | FP
17 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.4. Participation aux congrès scientifiques et journées thématiques | 3.3.2. Assurer la participation de la délégation du CHUMEL aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI) (15 membres ciblés) | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG / Point focal PCI | Participation irrégulière aux manifestations scientifiques nationales de PCI | 15 professionnels ayant participé aux congrès avec communications orales/posters | FP
18 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 7.3. Journée mondiale de l'hygiène des mains et restitution des données | 7.3.1. Faire une journée de l’hygiène des mains (organisation et célébration de la Journée internationale du 5 mai 2027 «Sauvez des vies : nettoyez-vous les mains») : - Conférences thématiques et ateliers de démonstration pratique - Concours d'émulation du service le plus observant avec remise de prix - Distribution de flacons individuels de solution hydro-alcoolique (PHA) - Stands d'information grand public et couverture médiatique | Annuelle (Chaque 5 mai) | CLIN / EOPCI / DG | Célébration ponctuelle sans concours d'émulation formalisé | Journée célébrée, 1 service lauréat primé et 500 flacons individuels de PHA distribués | FP / PTF
19 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.4. Participation aux congrès scientifiques et journées thématiques | Participer au congrès de la médecine hospitalière EOPCI | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DG / CLIN / EOPCI | Absence d'échanges d'expériences inter-hospitalières récentes | Délégation CHUMEL ayant présenté un retour d'expérience au congrès | FP
20 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | 5.1.2. Organiser des enquêtes épidémiologiques sur les IAS (une enquête dans les départements d’intérêts au CHU-MEL) | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | EOPCI / Équipes de soins | Taux de prévalence global des IAS au CHUMEL non réévalué | 1 enquête exhaustive de prévalence réalisée avec rapport épidémiologique diffusé | FP
21 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | Organiser la collecte hebdomadaire de données sur les IAS par les points focaux IAS de service | Continue / Permanente | Points focaux IAS / EOPCI | Déclaration opportuniste et retardée des cas d'infections | Fiches de recueil hebdomadaire transmises chaque semaine par 100% des services sentinelles | FP
22 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | Faire une analyse hebdomadaire - Présenter les résultats à la réunion hebdomadaire de l’EOPCI | Continue / Permanente | EOPCI | Données collectées non synthétisées pour l'action | Tableau de bord hebdomadaire des IAS examiné à chaque réunion d'équipe | FP
23 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.2. Microbiologie hospitalière et recherche des germes nosocomiaux | 5.2.1. Intégrer les aspects d’analyse microbiologique et de contrôle environnemental dans les activités régulières du laboratoire du CHUMEL : - Standardiser les techniques de prélèvement d'air, d'eau et de surfaces - Ouvrir un registre dédié aux contrôles bactériologiques d'hygiène | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | Chef Service Laboratoire / EOPCI | Contrôles bactériologiques environnementaux non inscrits dans la routine du laboratoire | Procédure d'analyse environnementale validée et registre de traçabilité ouvert au laboratoire | Néant
24 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.2. Microbiologie hospitalière et recherche des germes nosocomiaux | 5.2.2. Exécuter le programme annuel de recherche des germes nosocomiaux et profils de résistance aux antibiotiques (33 processus / séries de prélèvements environnementaux et sentinelles) : - Prélèvements de surfaces dans les blocs opératoires, réanimation, néonatologie et biberonnerie - Contrôle bactériologique de l'air et de la stérilisation - Isolement des bactéries multirésistantes (BMR) et établissement des antibiogrammes - Analyser les alertes infectieuses et incidents de la semaine - Coordonner les activités de terrain et les supervisions | Continue / Permanente | Laboratoire de bactériologie / EOPCI | Données sporadiques d'écologie bactérienne hospitalière | 33 séries de contrôles microbiologiques exécutées avec cartographie complète de l'écologie microbienne du CHUMEL | FP
25 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1. Dispositif de mesure, indicateurs et équipements informatiques de suivi-évaluation | 7.1.3. Doter l'unité PCI en matériels informatiques et de bureau indispensables au recueil statistique et à la gestion documentaire : - 1 Ordinateur portable dédié aux données PCI - 1 Imprimante multifonction (impression des grilles et rapports) - 1 Disque dur SSD externe 1 To et 1 clé USB 32 Go (sauvegarde et archivage) - 1 Armoire de rangement sécurisée des archives du CLIN - Fournitures de bureau | Continue / Permanente | DAF / EOPCI | Matériels informatiques semi-fonctionnels risquant de céder à tout moment | Unité PCI dotée d'équipements informatiques et d'une armoire de rangement neufs et fonctionnels | FP
26 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | 7.2.1. Faire une fois par mois l’évaluation de l’hygiène des mains dans les services de soins (évaluation observationnelle de l'observance sur 500 opportunités par trimestre) | Mensuelle (Continue) | EOPCI / Points focaux | Taux d'observance initial méconnu ou < 40% | 12 rapports d'évaluation mensuelle ; taux d'observance global cible supérieur à 70% | FP
27 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | 7.2.3. Réaliser des audits internes PCI trimestriels sur la gestion des cathéters veineux, la gestion des DBM et le bionettoyage dans l'ensemble des services | Trimestrielle (Continue) | EOPCI / CLIN | Audits cliniques sporadiques sans planification | 4 rapports d'audit interne produits assortis de plans de correction validés | FP
28 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | Realiser un suivi mensuel de la qualité de la gestion des déchets biomédicaux | Mensuelle (Continue) | EOPCI / Service Salubrité | Anomalies de tri et de pesée non corrigées rapidement | 12 grilles de contrôle mensuel de la filière DBM renseignées et archivées | FP
29 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.3. Restitution des audits et feedback aux équipes | 7.3.2. Élaborer un plan de restitution des audits aux parties prenantes et animer les réunions trimestrielles de restitution et retour d'information (feedback) | Trimestrielle (Continue) | EOPCI / CLIN | Absence de circuit formalisé de feedback des résultats aux équipes soignantes | Plan de restitution validé et 4 réunions trimestrielles de feedback tenues auprès des chefs de pôles et majors | FP
30 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.1. Charge de travail, dotation en personnel et capacité d'accueil | 8.1.1. Faire l’évaluation de la charge de travail, du niveau de dotation en personnel soignant au CHUMEL, ainsi que de l’occupation des lits et de leurs espacements dans les pôles d'hospitalisation | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | EOPCI / DSIO / DRH | Promiscuité des lits et surcharge de travail non quantifiées objectivement | Rapport d'évaluation disponible préconisant le respect de l'espacement minimal d'1 mètre et l'adaptation des ratios | FP
31 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.1. Superviser mensuellement la gestion des déchets biomédicaux dans les services (tri à la source, conditionnement en sacs jaunes, pesée/tonnage, transport interne et stockage temporaire) | Mensuelle (Continue) | EOPCI / Service Salubrité | Mélanges fréquents de déchets et ruptures de sacs poubelles | 12 rapports mensuels de supervision ; taux de conformité du tri à la source supérieur à 80% | Néant
32 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.3. superviser la disponibilité des équipements du lavage des mains, du bionetoyage du lavage et sterilisation des linges et équipements médicaux | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | DAF / Économat / EOPCI | Poubelles vétustes, absence de pédale sur plusieurs postes, absence de pesée systématique | 50 poubelles à pédale neuves réparties dans les unités et 1 système de pesage/tonnage fonctionnel | FP
33 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.1. Vérifier la qualité de l’eau une fois par an (analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages, réservoirs de stockage et robinets de soins par un laboratoire agréé) | Annuelle (Récurrente chaque exercice) | EOPCI / DST / Laboratoire d'Hygiène de l'Eau | Absence de contrôle bactériologique annuel certifié | Rapport officiel attestant la potabilité de l'eau distribuée délivré et mesures correctives prises | FP
34 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.2. Vérifier la qualité et la concentration des matériels et produits de désinfection (titrage régulier du chlore actif de l'eau de javel et conformité des solutions hydro-alcooliques) | Trimestrielle (Continue) | Pharmacie hospitalière / Laboratoire / EOPCI | Dilutions artisanales non titrées au chloromètre | 4 rapports trimestriels de contrôle de qualité et de titrage du chlore actif validés | FP
35 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.4. Superviser la dotation annuelle en consommables d'hygiène et fournitures ordinaires indispensables au fonctionnement du CLIN/PCI : - Savon liquide pour le lavage des mains (250 Litres) - Essuie-mains jetables à usage unique (250 rouleaux) - Fournitures de bureau annuelles (12 cartons papier RAM, 12 recharges encre imprimante A80, stylos, chemises dossiers, agrafes, registres) | Trimestrielle (Continue) | Économat / DAF / Point focal PCI | Ruptures épisodiques de savon liquide et essuie-mains | Zéro rupture de stock en savon liquide et essuie-mains constatée dans les blocs et unités critiques | FP
36 | VI. COMMUNICATION SUR LA PCI | 6.1. Mettre en place des outils de communication de la PCI | Diffuser les outils de communication | Continue / Permanente | EOPCI / Points focaux de service | Affichage hétérogène ou dégradé dans les couloirs et services | 100% des postes de soins et lavabos équipés d'affiches visibles et entretenues | FP