## PTA Budgétisé (Activités)
PTA BUDGÉTISÉ FINAL CLIN / PCI CHUMEL 2026-2027
Plan financier définitif – Uniquement les 17 activités ayant fait l'objet d'un budget validé
N° | Objectif Stratégique | Activité / Sous-activité budgétisée | Responsable | Période d'exécution | Détail du calcul / Clé de coût | Budget Alloué (FCFA) | Source de Financement
1 | I. PROGRAMME PCI | Solliciter une expertise externe pour accompagner le CLIN/PCI | DG / CLIN / EOPCI | Février 2027 | Honoraires et mission expert externe PCI (Forfait global) | 2100000 | FP
2 | I. PROGRAMME PCI | Organiser l’atelier de Validation du plan stratégique, du PTA, du PO et du budget | DG / CLIN / Point focal PCI | Octobre 2026 | 25 participants x 8 000 FCFA (indemnités & pause-café atelier) | 200000 | FP
3 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | Réaliser la relecture des lignes directrices nationales et internationales (OMS) de PCI et les adapter au contexte du CHUMEL | EOPCI / CLIN | 2 Jours Décembre 2026 - Janvier 2027 | 15 experts x 8 000 FCFA/j x 2 jours de relecture et contextualisation | 240000 | FP
4 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2.1.3. Organiser une séance statutaire de validation technique des POS élaborées par le CLIN et la direction | CLIN / DG | Février 2027 | 25 participants x 8 000 FCFA (indemnités & pause-café de validation) | 200000 | FP
5 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | Faire former 3 personnels du CLIN en hygiène hospitalière PCI et sécurité des patients | DG / CLIN / EOPCI | Janvier - Mars 2027 | 3 inscriptions / bourses certifiantes x 500 000 FCFA | 1500000 | FP
6 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | Faire former 1 personnel du CLIN en évaluation des risques sanitaires | DG / CLIN / EOPCI | Janvier - Mars 2027 | 1 inscription / formation certifiante en gestion des risques sanitaires | 500000 | FP
7 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1.3. Former l'ensemble du personnel soignant aux Précautions Standard et Précautions Complémentaires une fois par an (focus COVID-19, Fièvre de Lassa, Mpox) : - Diffuser les notes de service et plannings de passage - Dispenser les sessions modulaires (300 professionnels ciblés) - Réaliser les pré-tests et post-tests de compétences | Formateurs internes / EOPCI / DG | Janvier - Mars 2027 | 300 soignants x 8 000 FCFA (sessions modulaires par vagues) | 2400000 | FP
8 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.3.2. Assurer la participation de la délégation du CHUMEL aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI) (15 membres ciblés) | DG / Point focal PCI | Mai - Juin 2027 | Forfait frais d'inscription et participation de la délégation | 300000 | FP
9 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 7.3.1. Faire une journée de l’hygiène des mains (organisation et célébration de la Journée internationale du 5 mai 2027 «Sauvez des vies : nettoyez-vous les mains») : - Conférences thématiques et ateliers de démonstration pratique - Concours d'émulation du service le plus observant avec remise de prix - Distribution de flacons individuels de solution hydro-alcoolique (PHA) - Stands d'information grand public et couverture médiatique | CLIN / EOPCI / DG | Mai 2027 | Forfait organisation de la journée, prix d'émulation, supports et flacons PHA | 500000 | FP / PTF
10 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | Participer au congrès de la médecine hospitalière EOPCI | DG / CLIN / EOPCI | Juillet 2027 | Forfait inscription et communication scientifique de l'EOPCI | 300000 | FP
11 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.2.2. Exécuter le programme annuel de recherche des germes nosocomiaux et profils de résistance aux antibiotiques (33 processus / séries de prélèvements environnementaux et sentinelles) : - Prélèvements de surfaces dans les blocs opératoires, réanimation, néonatologie et biberonnerie - Contrôle bactériologique de l'air et de la stérilisation - Isolement des bactéries multirésistantes (BMR) et établissement des antibiogrammes - Analyser les alertes infectieuses et incidents de la semaine - Coordonner les activités de terrain et les supervisions | Laboratoire de bactériologie / EOPCI | Continu (Octobre 2026 - Septembre 2027) | Forfait consommables bactériologiques, milieux de culture et réactifs d'antibiogramme | 1000000 | FP
12 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1.2. Élaborer, tester et dupliquer les outils et grilles standardisés d'audit clinique et de recueil de données de terrain | EOPCI | Février 2027 | Forfait infographie, duplication et reprographie des grilles d'audit clinique | 250000 | FP
13 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.2.4. Faire installer un incinérateur hospitalier fonctionnel et de capacité suffisante | DG / DST / Ministère de la Santé / PTF | Janvier - Août 2027 | Forfait études techniques préliminaires d'ingénierie et impact environnemental (FP) | 1000000 | FP (études) / PTF-État (travaux)
14 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3.1. Vérifier la qualité de l’eau une fois par an (analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages, réservoirs de stockage et robinets de soins par un laboratoire agréé) | EOPCI / DST / Laboratoire d'Hygiène de l'Eau | Mars 2027 | Forfait prélèvements et analyses physico-chimiques/bactériologiques laboratoire externe agréé | 1000000 | FP
15 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3.2. Vérifier la qualité et la concentration des matériels et produits de désinfection (titrage régulier du chlore actif de l'eau de javel et conformité des solutions hydro-alcooliques) | Pharmacie hospitalière / Laboratoire / EOPCI | Trimestriel (Nov. 2026, Fév., Mai, Août 2027) | Forfait bandelettes de test, réactifs de chlorométrie et contrôles pharmacotechniques | 500000 | FP
16 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3.3. Acquérir et installer 20 dispositifs ergonomiques de lavage des mains avec robinetterie non manuelle (commande au coude ou à pédale) dans les zones critiques dépourvues de points d'eau | DST / DAF / EOPCI | Décembre 2026 - Mars 2027 | Forfait achat et pose de 20 postes de lavage avec robinetterie commande non manuelle | 1000000 | FP
17 | VI. COMMUNICATION SUR LA PCI | ELABORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR L’hygiène hospitalière et la PCI (Affiches, affichettes, dépliants) | EOPCI / Cellule Communication | Février – Mars 2027 | Forfait conception graphique et mise en page des supports visuels PCI | 500000 | FP
TOTAL GÉNÉRAL CONSOLIDÉ (17 Activités Budgétisées) | [6 empty] | FP / PTF

## Synthèse Budgétaire
SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE DU PTA PCI CHUMEL 2026-2027
N° | Objectif Stratégique | Nombre d'activités | Budget Alloué (FCFA) | Part (%)
1 | I. PROGRAMME PCI | 2 | 2300000
2 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2 | 440000
3 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 6 | 5500000
4 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 1 | 1000000
5 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 1 | 250000
6 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 4 | 3500000
7 | VI. COMMUNICATION SUR LA PCI | 1 | 500000
TOTAL GÉNÉRAL CONSOLIDÉ |  |  |  | 100%