## PTA CLIN Réajusté
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL CLIN / PCI CHUMEL 2026-2027 (RÉAJUSTÉ)
Matrice opérationnelle consolidée - Activités et périodes alignées sur le PTA BUDGÉTISÉ de référence
N° | Objectifs stratégiques | Interventions stratégiques | Activité / Sous-activité | Responsabilité | Délai d’exécution (Période réajustée) | Indicateurs de base | Indicateurs cible | Source de financement
1 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.1 Rédiger le cahier de charge de l’Équipe Opérationnelle de PCI (EOPCI) | Point focal PCI / EOPCI / DG | Septembre 2026 | Cahier des charges inexistant ou non formalisé | Cahier des charges rédigé, validé et archivé | Néant
2 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.2. Restructurer l’Équipe Opérationnelle de PCI (EOPCI) | DG / Point focal PCI | Octobre 2026 | Composition antérieure nécessitant réajustement | Note de service portant restructuration de l'EOPCI signée | Néant
3 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.3. Renouveler la note de service portant nomination du Point focal PCI | DG / Point focal PCI | Octobre 2026 | Note de nomination échue | Note de service de reconduction signée par la DG | Néant
4 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.4. Restructurer le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | DG / CLIN | Octobre 2026 | Mandat des membres arrivé à échéance | Note de service portant composition actualisée du CLIN signée | Néant
5 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.5. Nommer l’équipe des formateurs internes en PCI du CHUMEL | DG / Point focal PCI / EOPCI | Octobre 2026 | Pool de formateurs non formalisé | Note de service désignant les formateurs internes en PCI disponible | Néant
6 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | 1.1.6. Nommer les points focaux IAS-PCI (binôme soignant et technicien d'hygiène par service) | EOPCI / DG | Octobre 2026 | Absence de réseau formel de relais dans chaque unité de soins | Note de service désignant les binômes de points focaux dans 100% des services | FP
7 | I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la gouvernance et de la structure institutionnelle de PCI | Solliciter une expertise externe pour accompagner le CLIN/PCI | DG / CLIN / EOPCI | Février 2027 | Absence d'accompagnement externe d'audit et d'expertise PCI | 1 mission d'expertise externe réalisée avec rapport d'évaluation et recommandations stratégiques | FP
8 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.1. Organiser les réunions hebdomadaires de l’équipe opérationnelle de PCI (EOPCI) | Point focal / EOPCI | Hebdomadaire (Oct. 2026 - Sept. 2027) | Réunions d'équipe irrégulières | 48 à 52 comptes-rendus de réunions hebdomadaires disponibles | FP / Néant
9 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.2. Organiser les réunions trimestrielles du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | Président CLIN / Point focal PCI | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) | CLIN réuni de façon sporadique | 4 sessions statutaires du CLIN tenues avec PV de délibération | FP
10 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.3. Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des décisions du CLIN et de l'EOPCI | EOPCI / DAF / Direction des Soins | Continu | Faible traçabilité de l'exécution des résolutions | Tableau de bord trimestriel de suivi des recommandations renseigné à 100% | Néant
11 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.4. Élaborer le Plan de Travail Annuel (PTA) et le budget PCI | Point focal / EOPCI | Octobre 2026 | Plan d'action antérieur échu | Document complet du PTA et budget PCI rédigé et disponible | FP
12 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | Organiser l’atelier de Validation du plan stratégique, du PTA, du PO et du budget | DG / CLIN / Point focal PCI | Octobre 2026 | Projets de plan stratégique, PTA, PO et budget non validés | Plan stratégique, PTA, PO et budget validés par acte officiel | FP
13 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.5. Approuver officiellement le plan élaboré selon les exigences de la Direction Générale | DG | Décembre 2026 | PTA validé en atelier mais non encore formalisé par décision | PTA officiellement approuvé par décision de la Direction Générale | Néant
14 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.6. Disséminer et vulgariser le PTA PCI auprès de l'ensemble des départements et pôles | Point focal / EOPCI | Janvier 2027 | PTA non vulgarisé auprès des chefs de pôle et majors | Bordereau de transmission et séances de briefing tenues dans tous les pôles | FP
15 | I. PROGRAMME PCI | 1.2. Fonctionnement, animation et planification du programme PCI | 1.2.7. Intégrer le PTA et le budget PCI au Plan Intégré de Travail et Budget Annuel (PITBA) de l'hôpital | DG / DAF / Point focal PCI | Janvier 2027 | Lignes budgétaires PCI dispersées | Lignes budgétaires PCI sanctuarisées dans le budget consolidé de l'hôpital | Néant
16 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | Réaliser la relecture des lignes directrices nationales et internationales (OMS) de PCI et les adapter au contexte du CHUMEL | EOPCI / CLIN | 2 Jours Décembre 2026 - Janvier 2027 | Lignes directrices non adaptées aux réalités médico-techniques actuelles | Rapport d'analyse comparative et guide institutionnel de PCI adapté | FP
17 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | 2.1.2. Élaborer, réviser et standardiser le corpus des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) prioritaires : 1- POS Bionettoyage des locaux, blocs opératoires et néonatologie 2- POS Cathétérisme veineux périphérique et central 3- POS Sondage vésical à demeure et soins de sonde 4- POS Hygiène des mains (lavage simple, hygiénique et friction) 5- POS Tri, collecte et stockage des Déchets Biomédicaux (DBM) 6- POS Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES) 7- POS Préparation et contrôle des antiseptiques et désinfectants | EOPCI / Comité de rédaction (8 experts) | Décembre 2026 - Janvier 2027 | POS parcellaires, non harmonisées ou non écrites | Recueil validé de 7 POS prioritaires standardisées | FP
18 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | 2.1.3. Organiser une séance statutaire de validation technique des POS élaborées par le CLIN et la direction | CLIN / DG | Février 2027 | Projets de POS rédigés sans validation formelle | Procès-verbal de validation technique signé par le Président du CLIN et la DG | FP
19 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | 2.1.4. Mettre à disposition, reproduire et plastifier les classeurs de POS et fiches réflexes dans l'ensemble des services de soins | EOPCI / Économat | Mars 2027 | Absence de classeurs de POS opérationnels aux postes de soins | 20 classeurs complets de POS et fiches réflexes plastifiées disposés aux postes de soins | FP
20 | II. LIGNES DIRECTRICES, PROTOCOLES ET POS | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | 2.1.5. Conduire des séances de briefing et d'appropriation des POS auprès du personnel soignant des pôles | Formateurs internes / EOPCI | Mars - Avril 2027 | Méconnaissance des protocoles par le personnel exécutant | Au moins 80% des équipes soignantes briffées sur les nouvelles POS | FP
21 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.1. Faire un planning annuel de formation du personnel hospitalier en PCI : - Recueillir et analyser les besoins en formation - Élaborer les modules pédagogiques et le calendrier annuel | Point focal / EOPCI | Novembre 2026 | Formations antérieures non programmées | Plan annuel de formation PCI validé et notifié aux services | FP
22 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.2. Faire un planning de formation continue et de perfectionnement pour l'équipe PCI et les formateurs internes | Point focal / CLIN | Décembre 2026 | Mise à jour hétérogène des compétences des encadreurs | Planning de formation de formateurs formalisé | FP
23 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | Faire former 3 personnels du CLIN en hygiène hospitalière PCI et sécurité des patients | DG / CLIN / EOPCI | Janvier - Mars 2027 | Compétences pointues à renforcer au sein du CLIN | 3 membres du CLIN certifiés en hygiène hospitalière et sécurité des patients | FP
24 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | Faire former 1 personnel du CLIN en évaluation des risques sanitaires | DG / CLIN / EOPCI | Janvier - Mars 2027 | Absence de cadre formé spécifiquement à la cartographie des risques infectieux | 1 cadre du CLIN certifié en évaluation des risques sanitaires hospitaliers | FP
25 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.3. Former l'ensemble du personnel soignant aux Précautions Standard et Précautions Complémentaires une fois par an (focus COVID-19, Fièvre de Lassa, Mpox) : - Diffuser les notes de service et plannings de passage - Dispenser les sessions modulaires (300 professionnels ciblés) - Réaliser les pré-tests et post-tests de compétences | Formateurs internes / EOPCI / DG | Janvier - Mars 2027 | Personnel soignant non recyclé aux précautions standard | Au moins 300 soignants formés avec gain moyen de compétences > 40% | FP
26 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | Organiser les sessions sur les techniques de lavage des mains au personnel des services hospitaliers et connexes - Sensibilisation des agents sur les techniques de lavage des mains | Formateurs internes / EOPCI | Février - Avril 2027 | Pratiques empiriques de friction et lavage des mains observées | 100% des agents des unités ciblées sensibilisés et évalués par boîte à coucou / friction | FP
27 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.2. Formation pratique des agents d'entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets biomédicaux | 3.2.1. Organiser des sessions pratiques de formation des agents d’entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets hospitaliers : - Techniques de bionettoyage (du plus propre vers le plus sale) - Dilution et dosage corrects des détergents-désinfectants - Gestion sécurisée des excréta et du linge souillé (300 agents ciblés) | Formateurs internes / EOPCI | Février - Avril 2027 | Pratiques empiriques de nettoyage et erreurs fréquentes de dilution | 300 agents d'entretien et aides-soignants formés et évalués sur site | FP
28 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.3. Éducation sanitaire des usagers et accompagnants | 3.3.1. Organiser des séances régulières d'éducation et de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène de base pour les patients et les accompagnants : - Hygiène des mains et utilisation correcte des distributeurs de savon/PHA - Propreté des chambres et tri des déchets ménagers | EOPCI / Points focaux services / Service social | Continu | Absence de sensibilisation structurée des usagers | Au moins 2 séances d'éducation tenues par semaine dans les salles d'attente et hospitalisation | FP
29 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.4. Participation aux congrès scientifiques et journées thématiques | 3.3.2. Assurer la participation de la délégation du CHUMEL aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI) (15 membres ciblés) | DG / Point focal PCI | Mai - Juin 2027 | Participation irrégulière aux manifestations scientifiques nationales de PCI | 15 professionnels ayant participé aux congrès avec communications orales/posters | FP
30 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 7.3. Journée mondiale de l'hygiène des mains et restitution des données | 7.3.1. Faire une journée de l’hygiène des mains (organisation et célébration de la Journée internationale du 5 mai 2027 «Sauvez des vies : nettoyez-vous les mains») : - Conférences thématiques et ateliers de démonstration pratique - Concours d'émulation du service le plus observant avec remise de prix - Distribution de flacons individuels de solution hydro-alcoolique (PHA) - Stands d'information grand public et couverture médiatique | CLIN / EOPCI / DG | Mai 2027 | Célébration ponctuelle sans concours d'émulation formalisé | Journée célébrée, 1 service lauréat primé et 500 flacons individuels de PHA distribués | FP / PTF
31 | III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.4. Participation aux congrès scientifiques et journées thématiques | Participer au congrès de la médecine hospitalière EOPCI | DG / CLIN / EOPCI | Juillet 2027 | Absence d'échanges d'expériences inter-hospitalières récentes | Délégation CHUMEL ayant présenté un retour d'expérience au congrès | FP
32 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | 5.1.1. Élaborer, valider et déployer le plan institutionnel de surveillance des Infections Associées aux Soins (IAS) : - Définir les protocoles de surveillance ciblée (Infections du Site Opératoire, bactériémies sur cathéter, infections urinaires sur sonde, infections néonatales) - Standardiser les fiches de recueil et de notification | EOPCI / Réanimation / Maternité / Pédiatrie | Novembre - Décembre 2026 | Protocole institutionnel de surveillance absent | Plan et protocoles de surveillance des 4 IAS majeures opérationnels | FP
33 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | 5.1.2. Organiser des enquêtes épidémiologiques sur les IAS (une enquête dans les départements d’intérêts au CHU-MEL) | EOPCI / Équipes de soins | Août 2027 | Taux de prévalence global des IAS au CHUMEL non réévalué | 1 enquête exhaustive de prévalence réalisée avec rapport épidémiologique diffusé | FP
34 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | Organiser la collecte hebdomadaire de données sur les IAS par les points focaux IAS de service | Points focaux IAS / EOPCI | Continue | Déclaration opportuniste et retardée des cas d'infections | Fiches de recueil hebdomadaire transmises chaque semaine par 100% des services sentinelles | FP
35 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | Faire une analyse hebdomadaire - Présenter les résultats à la réunion hebdomadaire de l’EOPCI | EOPCI | Continue | Données collectées non synthétisées pour l'action | Tableau de bord hebdomadaire des IAS examiné à chaque réunion d'équipe | FP
36 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.2. Microbiologie hospitalière et recherche des germes nosocomiaux | 5.2.1. Intégrer les aspects d’analyse microbiologique et de contrôle environnemental dans les activités régulières du laboratoire du CHUMEL : - Standardiser les techniques de prélèvement d'air, d'eau et de surfaces - Ouvrir un registre dédié aux contrôles bactériologiques d'hygiène | Chef Service Laboratoire / EOPCI | Mars 2027 | Contrôles bactériologiques environnementaux non inscrits dans la routine du laboratoire | Procédure d'analyse environnementale validée et registre de traçabilité ouvert au laboratoire | Néant
37 | V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.2. Microbiologie hospitalière et recherche des germes nosocomiaux | 5.2.2. Exécuter le programme annuel de recherche des germes nosocomiaux et profils de résistance aux antibiotiques (33 processus / séries de prélèvements environnementaux et sentinelles) : - Prélèvements de surfaces dans les blocs opératoires, réanimation, néonatologie et biberonnerie - Contrôle bactériologique de l'air et de la stérilisation - Isolement des bactéries multirésistantes (BMR) et établissement des antibiogrammes - Analyser les alertes infectieuses et incidents de la semaine - Coordonner les activités de terrain et les supervisions | Laboratoire de bactériologie / EOPCI | Continu (Octobre 2026 - Septembre 2027) | Données sporadiques d'écologie bactérienne hospitalière | 33 séries de contrôles microbiologiques exécutées avec cartographie complète de l'écologie microbienne du CHUMEL | FP
38 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1. Dispositif de mesure, indicateurs et équipements informatiques de suivi-évaluation | 7.1.1. Identifier et formaliser les indicateurs clés de suivi de la PCI (taux d'observance de l'hygiène des mains, conformité de pose/entretien des cathéters, conformité de pose des sondes urinaires, respect du tri des DBM, conformité du bionettoyage, taux d'AES) | EOPCI | Janvier 2027 | Absence de liste consensuelle d'indicateurs standardisés | Répertoire de 6 indicateurs prioritaires formalisé avec fiches de calcul documentées | Néant
39 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1. Dispositif de mesure, indicateurs et équipements informatiques de suivi-évaluation | 7.1.2. Élaborer, tester et dupliquer les outils et grilles standardisés d'audit clinique et de recueil de données de terrain | EOPCI | Février 2027 | Grilles d'audit disparates non harmonisées | Kit complet de grilles d'audit clinique validé et disponible sous formats papier et électronique | FP
40 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1. Dispositif de mesure, indicateurs et équipements informatiques de suivi-évaluation | 7.1.3. Doter l'unité PCI en matériels informatiques et de bureau indispensables au recueil statistique et à la gestion documentaire : - 1 Ordinateur portable dédié aux données PCI - 1 Imprimante multifonction (impression des grilles et rapports) - 1 Disque dur SSD externe 1 To et 1 clé USB 32 Go (sauvegarde et archivage) - 1 Armoire de rangement sécurisée des archives du CLIN - Fournitures de bureau | DAF / EOPCI | CONTINUE | Matériels informatiques semi-fonctionnels risquant de céder à tout moment | Unité PCI dotée d'équipements informatiques et d'une armoire de rangement neufs et fonctionnels | FP
41 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | 7.2.1. Faire une fois par mois l’évaluation de l’hygiène des mains dans les services de soins (évaluation observationnelle de l'observance sur 500 opportunités par trimestre) | EOPCI / Points focaux | Mensuel (Oct. 2026 - Sept. 2027) | Taux d'observance initial méconnu ou < 40% | 12 rapports d'évaluation mensuelle ; taux d'observance global cible supérieur à 70% | FP
42 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | 7.2.3. Réaliser des audits internes PCI trimestriels sur la gestion des cathéters veineux, la gestion des DBM et le bionettoyage dans l'ensemble des services | EOPCI / CLIN | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) | Audits cliniques sporadiques sans planification | 4 rapports d'audit interne produits assortis de plans de correction validés | FP
43 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | Realiser un suivi mensuel de la qualité de la gestion des déchets biomédicaux | EOPCI / Service Salubrité | MENSUEL | Anomalies de tri et de pesée non corrigées rapidement | 12 grilles de contrôle mensuel de la filière DBM renseignées et archivées | FP
44 | VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.3. Restitution des audits et feedback aux équipes | 7.3.2. Élaborer un plan de restitution des audits aux parties prenantes et animer les réunions trimestrielles de restitution et retour d'information (feedback) | EOPCI / CLIN | Novembre 2026 puis Trimestriel | Absence de circuit formalisé de feedback des résultats aux équipes soignantes | Plan de restitution validé et 4 réunions trimestrielles de feedback tenues auprès des chefs de pôles et majors | FP
45 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.1. Charge de travail, dotation en personnel et capacité d'accueil | 8.1.1. Faire l’évaluation de la charge de travail, du niveau de dotation en personnel soignant au CHUMEL, ainsi que de l’occupation des lits et de leurs espacements dans les pôles d'hospitalisation | EOPCI / DSIO / DRH | Septembre 2027 | Promiscuité des lits et surcharge de travail non quantifiées objectivement | Rapport d'évaluation disponible préconisant le respect de l'espacement minimal d'1 mètre et l'adaptation des ratios | FP
46 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.1. Superviser mensuellement la gestion des déchets biomédicaux dans les services (tri à la source, conditionnement en sacs jaunes, pesée/tonnage, transport interne et stockage temporaire) | EOPCI / Service Salubrité | Mensuel (Continu) | Mélanges fréquents de déchets et ruptures de sacs poubelles | 12 rapports mensuels de supervision ; taux de conformité du tri à la source supérieur à 80% | Néant
47 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.3. superviser la disponibilité des équipements du lavage des mains, du bionetoyage du lavage et sterilisation des linges et équipements médicaux | DAF / Économat / EOPCI | Novembre - Décembre 2026 | Poubelles vétustes, absence de pédale sur plusieurs postes, absence de pesée systématique | 50 poubelles à pédale neuves réparties dans les unités et 1 système de pesage/tonnage fonctionnel | FP
48 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.4. Faire installer un incinérateur hospitalier fonctionnel et de capacité suffisante | DG / DST / Ministère de la Santé / PTF | Janvier - Août 2027 | Traitement non optimal des DBM / incinérateur défaillant | Dossier technique d'études validé (FP) et incinérateur fonctionnel réceptionné (PTF-État) | FP (études) / PTF-État (travaux)
49 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.1. Vérifier la qualité de l’eau une fois par an (analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages, réservoirs de stockage et robinets de soins par un laboratoire agréé) | EOPCI / DST / Laboratoire d'Hygiène de l'Eau | Mars 2027 | Absence de contrôle bactériologique annuel certifié | Rapport officiel attestant la potabilité de l'eau distribuée délivré et mesures correctives prises | FP
50 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.2. Vérifier la qualité et la concentration des matériels et produits de désinfection (titrage régulier du chlore actif de l'eau de javel et conformité des solutions hydro-alcooliques) | Pharmacie hospitalière / Laboratoire / EOPCI | Trimestriel (Nov. 2026, Fév., Mai, Août 2027) | Dilutions artisanales non titrées au chloromètre | 4 rapports trimestriels de contrôle de qualité et de titrage du chlore actif validés | FP
51 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.3. Acquérir et installer 20 dispositifs ergonomiques de lavage des mains avec robinetterie non manuelle (commande au coude ou à pédale) dans les zones critiques dépourvues de points d'eau | DST / DAF / EOPCI | Décembre 2026 - Mars 2027 | Points d'eau insuffisants ou robinets manuels sources de recontamination | 20 nouveaux postes ergonomiques de lavage des mains installés et raccordés au réseau | FP
52 | VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.4. Superviser la dotation annuelle en consommables d'hygiène et fournitures ordinaires indispensables au fonctionnement du CLIN/PCI : - Savon liquide pour le lavage des mains (250 Litres) - Essuie-mains jetables à usage unique (250 rouleaux) - Fournitures de bureau annuelles (12 cartons papier RAM, 12 recharges encre imprimante A80, stylos, chemises dossiers, agrafes, registres) | Économat / DAF / Point focal PCI | Trimestriel (Continu) | Ruptures épisodiques de savon liquide et essuie-mains | Zéro rupture de stock en savon liquide et essuie-mains constatée dans les blocs et unités critiques | FP
53 | VI. COMMUNICATION SUR LA PCI | 6.1. Mettre en place des outils de communication de la PCI | ELABORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR L’hygiène hospitalière et la PCI (Affiches, affichettes, dépliants) | EOPCI / Cellule Communication | Février – Mars 2027 | Absence de supports visuels harmonisés et validés | Kit complet de maquettes validé (lavage des mains, DBM, bionettoyage, AES) | FP
54 | VI. COMMUNICATION SUR LA PCI | 6.1. Mettre en place des outils de communication de la PCI | Multiplication des outils de communication | Économat / DAF / EOPCI | Mars – Avril 2027 | Supports visuels non reproduits à grande échelle | 500 affiches plastifiées et 2 000 dépliants imprimés et réceptionnés | FP
55 | VI. COMMUNICATION SUR LA PCI | 6.1. Mettre en place des outils de communication de la PCI | Diffuser les outils de communication | EOPCI / Points focaux de service | Continue | Affichage hétérogène ou dégradé dans les couloirs et services | 100% des postes de soins et lavabos équipés d'affiches visibles et entretenues | FP