PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) CLIN / PCI 2026-2027
PROPOSITION DE PLAN OPÉRATIONNEL

| Objectifs stratégiques | Interventions stratégiques | Activité / Sous-activité | Responsabilité | Délai d’exécution | Indicateurs |  | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | De base | Cible |  |
| I. PROGRAMME PCI | 1.1. Renforcement de la structure institutionnelle et fonctionnelle de la PCI (service/unité | Rédiger le cahier de cachier de charge du de l’EOPCI |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Rédiger la note de service portant nomination du Point Focal PCI du CHUMEL ainsi que la fiche des tâches de chaque membres | DG / Point focal | Octobre 2026 | Note de nomination antérieure caduque | Note de service officielle signée par le DG et notifiée à tous les services | Néant |
|  |  | 1.1.3. Renouveler et formaliser le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) | DG / CLIN | Novembre 2026 | Mandat des membres du CLIN arrivé à échéance | Décision institutionnelle portant renouvellement des membres du CLIN publiée | Néant |
|  |  | 1.1.4. Renouveler et restructurer l’Équipe Opérationnelle de PCI (EOPCI) | DG / Point focal | Novembre 2026 | Composition antérieure de l'EOPCI partielle et informelle | Note de service portant composition multidisciplinaire et renouvellement de l’EOPCI | Néant |
|  |  | 1.1.5. Nommer l’équipe des formateurs internes en PCI du CHUMEL | DG / Point focal | Décembre 2026 | Pool de formateurs internes non formalisé | Note de service désignant formellement 8 formateurs internes pluridisciplinaires | Néant |
|  |  | 1.1.6. Nommer les points focaux IAS-PCI dans les services medico techniques (binôme soignant et agent d'entretien) | EOPCI / DG | Novembre 2026 - Janvier 2027 | Absence de réseau formalisé de relais de terrain | 24 points focaux nommés par note de service, dotés d'une lettre de mission et opérationnels | FP |
|  |  | Soliciter une expertise externe pour accompagner le PCI |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Renforcement de la structure fonctionnelle de la PCI (gouvernance | 1.2.1. Organiser les réunions hebdomadaires de l’équipe opérationnelle PCI (EOPCI) : | Point focal / EOPCI | Hebdomadaire (Oct. 2026 - Sept. 2027) | Réunions d'équipe irrégulières | 48 à 52 comptes-rendus de réunion hebdomadaire archivés | FP / Néant |
|  |  | 1.2.2. Organiser les réunions trimestrielles statutaires du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) : - Présentation des bilans trimestriels et des tableaux de bord - Examen des rapports d'audit et de surveillance microbiologique - Prise de décisions stratégiques et ajustement du plan d'action | Président CLIN / Point focal / DG | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) | CLIN réuni de façon discontinue (1 à 2 fois par an) | 4 sessions statutaires du CLIN tenues avec procès-verbaux et relevés de décisions | FP |
|  |  | 1.2.3. Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des décisions du CLIN et des recommandations d'audit | EOPCI / DAF / DG | Continu | Faible traçabilité et application des résolutions antérieures | Tableau de bord de mise en œuvre des recommandations actualisé chaque trimestre | Néant |
|  | 1.2. Élaboration, validation, approbation et dissémination du PTA budgétisé | 1.2.1. Élaborer le Plan de Travail Annuel (PTA) et le budget prévisionnel PCI/CLIN 2026-2027 | Point focal / EOPCI | Octobre 2026 | Plan d'action antérieur expiré | Document complet du PTA et budget PCI 2026-2027 finalisé | FP |
|  |  | 1.2.2. Organiser l'atelier de validation institutionnelle du PTA et du budget PCI/CLIN avec les parties prenantes | DG / CLIN / Point focal | Novembre 2026 | Projet de PTA non encore validé | Rapport d'atelier de validation et document de PTA budgétisé validé par consensus | FP |
|  |  | 1.2.3. Approuver officiellement le plan élaboré selon les exigences de l'OMS par la Direction Générale | DG | Décembre 2026 | PTA validé en attente d'approbation hiérarchique | PTA officiellement revêtu du visa d'approbation de la DG | Néant |
|  |  | 1.2.4. Disséminer et vulgariser le PTA PCI auprès de l'ensemble des départements et services de soins : - Multiplier et relier les exemplaires du PTA approuvé - Transmettre officiellement aux chefs de pôles et surveillants | Point focal / EOPCI | Janvier 2027 | PTA non vulgarisé dans les unités de soins | Bordereau de transmission et diffusion du PTA dans 100% des services hospitaliers | FP |
|  |  | 1.2.5. Intégrer le PTA et le budget PCI au Plan Intégré de Travail Annuel (PITA 2027) du CHUMEL | DG / DAF / Point focal | Janvier 2027 | Lignes budgétaires PCI non inscrites au budget hospitalier | Lignes budgétaires et activités PCI inscrites et votées dans le PITA 2027 du CHUMEL | Néant |
| II. LIGNES DIRECTIVES | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | 2.1.1. Réaliser la relecture des lignes directrices nationales et internationales (OMS) de PCI et les adapter au contexte du CHUMEL | EOPCI / CLIN | Novembre 2026 | Lignes directrices obsolètes ou non adaptées au contexte pédiatrique et gynéco-obstétrical | Rapport d'analyse et guide des lignes directrices hospitalières actualisé | FP |
|  |  | 2.1.2. Élaborer, réviser et standardiser le corpus des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) prioritaires : 1- POS Bionettoyage des locaux, blocs opératoires et néonatologie 2- POS Cathétérisme veineux périphérique et central 3- POS Sondage vésical à demeure et soins de sonde 4- POS Hygiène des mains (lavage simple, hygiénique et friction) 5- POS Tri, collecte et stockage des Déchets Biomédicaux (DBM) 6- POS Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES) 7- POS Préparation et contrôle des antiseptiques et désinfectants | EOPCI / Comité de rédaction (8 experts) | Décembre 2026 - Janvier 2027 | POS parcellaires, non harmonisées et non signées | Recueil validé de 10 POS prioritaires rédigé selon le standard OMS | FP |
|  |  | 2.1.3. Organiser une séance statutaire de validation technique des POS élaborées par le CLIN et la direction | CLIN / DG | Février 2027 | Projets de POS en attente de validation | Procès-verbal de validation technique et décision d'application obligatoire signée par la DG | FP |
|  |  | 2.1.4. Mettre à disposition, reproduire et plastifier les classeurs de POS et fiches réflexes dans l'ensemble des services de soins | EOPCI / Économat | Mars 2027 | Absence de classeurs physiques de POS dans les postes de soins | 20 classeurs complets de POS plastifiés installés dans 100% des postes de soins et blocs | FP |
|  |  | 2.1.5. Conduire des séances de briefing et d'appropriation des POS auprès du personnel soignant des pôles | Formateurs internes / EOPCI | Mars - Avril 2027 | Méconnaissance des protocoles par les équipes de garde | Au moins 80% des équipes soignantes briefées avec feuilles d'émargement | FP |
| III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.1. Faire un planning annuel de formation du personnel hospitalier en PCI : - Recueillir et analyser les besoins en formation - Élaborer les modules pédagogiques et le calendrier annuel | Point focal / EOPCI | Novembre 2026 | Formations antérieures ponctuelles sans plan formalisé | Plan annuel de formation PCI 2026-2027 approuvé par la Direction | FP |
|  |  | 3.1.2. Faire un planning de formation continue et de perfectionnement pour l'équipe PCI et les formateurs internes | Point focal / CLIN | Décembre 2026 | Mise à jour hétérogène des compétences de l'équipe | Planning de formation continue exécuté (4 modules de perfectionnement) | FP |
|  |  | 3.1.3. Former l'ensemble du personnel soignant aux Précautions Standard et Précautions Complémentaires une fois par an (focus COVID-19, Fièvre de Lassa, Mpox) : - Diffuser les notes de service et plannings de passage - Dispenser les sessions modulaires (500 professionnels ciblés) - Réaliser les pré-tests et post-tests de compétences | Formateurs internes / EOPCI / DG | Janvier - Mars 2027 | Personnel soignant formé à moins de 35% sur les nouvelles directives | 500 professionnels de santé formés, évalués et attestés | FP |
|  |  | Organiser les sessions sur les techniques de lavage des main au personnel des services hospitaliers et connexes -Sensibilisation des agents sur les tecniques de lavage des main |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Formation pratique des agents d'entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets biomédicaux | 3.2.1. Organiser des sessions pratiques de formation des agents d’entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets hospitalier : - Techniques de bionettoyage (du plus propre vers le plus sale) - Dilution et dosage corrects des détergents-désinfectants - Gestion sécurisée des excréta et du linge souillé (300 agents ciblés) | Formateurs internes / EOPCI | Février - Avril 2027 | Pratiques empiriques et erreurs de dilution des produits | 300 agents d'entretien et aides-soignants formés avec évaluation pratique sur site | FP |
|  | 3.3. Éducation sanitaire des usagers | 3.3.1. Organiser des séances régulières d'éducation et de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène de base pour les patients et les accompagnants : - Hygiène des mains et utilisation correcte des distributeurs de savon/PHA - Propreté des chambres et tri des déchets ménagers | EOPCI / Points focaux services / Service social | Continu (Nov. 2026 - Sept. 2027) | Absence de sensibilisation structurée des usagers | Au moins 2 séances d'éducation par semaine par service (> 2 000 accompagnants touchés) | FP |
|  | 3.4. participation aux congrès scientifiques | 3.3.2. Assurer la participation de la délégation du CHUMEL aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI) (15 membres ciblés) | DG / Point focal PCI | Mai - Juin 2027 | Participation irrégulière sans partage systématique | 15 professionnels ayant participé au congrès et restitution formelle faite au CLIN | FP |
|  | 7.3. Journée mondiale de l'hygiène des mains et restitution des données | 7.3.1. Faire une journée de l’hygiène des mains (organisation et célébration de la Journée internationale du 5 mai 2027 « Sauvez des vies : nettoyez-vous les mains ») : - Conférences thématiques et ateliers de démonstration pratique - Concours d'émulation du service le plus observant avec remise de prix - Distribution de flacons individuels de solution hydro-alcoolique (PHA) - Stands d'information grand public et couverture médiatique | CLIN / EOPCI / DG | Mai 2027 | Célébration ponctuelle à faible impact | Journée célébrée avec succès, mobilisation de plus de 500 professionnels, usagers et étudiants primés | FP / PTF |
|  |  | Participer au congrès de la socité béninoise d’hygiène hospitalière EOPCI |  |  |  |  |  |
| V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | 5.1.1. Élaborer, valider et déployer le plan institutionnel de surveillance des Infections Associées aux Soins (IAS) : - Définir les protocoles de surveillance ciblée (Infections du Site Opératoire, bactériémies sur cathéter, infections urinaires sur sonde, infections néonatales) - Standardiser les fiches de recueil et de notification | EOPCI / Réanimation / Maternité / Pédiatrie | Novembre - Décembre 2026 | Protocole institutionnel de surveillance inexistant | Plan et protocoles de surveillance des IAS validés et déployés | FP |
|  |  | 5.1.2. Organiser des enquêtes épidémiologiques sur les IAS ( une enquête dans les départements d’intérêts au CHU-MEL) | EOPCI / Équipes de soins | Janvier 2027 et Juillet 2027 | Taux de prévalence global des IAS au CHUMEL méconnu | 2 enquêtes de prévalence un jour donné réalisées et rapports analytiques diffusés | FP |
|  |  | Organiser la collecte hedomadairement de donnée sur les IAS par les point focaux IAS de service |  |  |  |  |  |
|  |  | Faire une analyse hebdomadaire Presenter les résultats à la reunion hebdomadaire de l’EOPCI |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Microbiologie hospitalière et recherche des germes nosocomiaux | 5.2.1. Intégrer les aspects d’analyse microbiologique et de contrôle environnemental dans les activités régulières du laboratoire du CHUMEL : - Standardiser les techniques de prélèvement d'air, d'eau et de surfaces - Ouvrir un registre dédié aux contrôles bactériologiques d'hygiène | Chef Service Laboratoire / EOPCI | Décembre 2026 | Contrôles bactériologiques d'hygiène non systématisés | Procédure d'analyse microbiologique intégrée au catalogue des prestations du laboratoire | Néant |
|  |  | 5.2.2. Exécuter le programme annuel de recherche des germes nosocomiaux et profils de résistance aux antibiotiques (33 processus / séries de prélèvements environnementaux et sentinelles) : - Prélèvements de surfaces dans les blocs opératoires, réanimation, néonatologie et biberonnerie - Contrôle bactériologique de l'air et de la stérilisation - Isolement des bactéries multirésistantes (BMR) et établissement des antibiogrammes Analyser les alertes infectieuses et incidents de la semaine - Coordonner les activités de terrain et les supervisions | Laboratoire de bactériologie / EOPCI | Continu (Octobre 2026 - Septembre 2027) | Données sporadiques d'écologie bactérienne hospitalière | 33 séries de contrôles microbiologiques exécutées avec cartographie complète de l'écologie microbienne du CHUMEL | FP |
| VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1. Dispositif de mesure, indicateurs et équipements informatiques de suivi-évaluation | 7.1.1. Identifier et formaliser les indicateurs clés de suivi de la PCI (taux d'observance de l'hygiène des mains, conformité de pose/entretien des cathéters, conformité de pose des sondes urinaires, respect du tri des DBM, conformité du bionettoyage, taux d'AES) | EOPCI | Novembre 2026 | Absence de liste consensuelle d'indicateurs standardisés | Répertoire de 6 indicateurs prioritaires formalisé avec fiches de calcul documentées | Néant |
|  |  | 7.1.2. Élaborer, tester et dupliquer les outils et grilles standardisés d'audit clinique et de recueil de données de terrain | EOPCI | Décembre 2026 | Grilles d'audit disparates non harmonisées | Kit complet de grilles d'audit clinique validé et disponible sous formats papier et électronique | FP |
|  |  | 7.1.3. Doter l'unité PCI en matériels informatiques et de bureau indispensables au recueil statistique et à la gestion documentaire : - 1 Ordinateur portable dédié aux données PCI - 1 Imprimante multifonction (impression des grilles et rapports) - 1 Disque dur SSD externe 1 To et 1 clé USB 32 Go (sauvegarde et archivage) - 1 Armoire de rangement sécurisée des archives du CLIN - Fournitures de bureau | DAF / EOPCI | Novembre 2026 | Matériels informatiques semi-fonctionnels risquant de céder à tout moment (doc PTA CLIN) | Unité PCI dotée d'équipements informatiques et d'une armoire de rangement neufs et fonctionnels | FP |
|  | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | 7.2.1. Faire une fois par mois l’évaluation de l’hygiène des mains dans les services de soins (évaluation observationnelle de l'observance sur 500 opportunités par trimestre) | EOPCI / Points focaux | Mensuel (Oct. 2026 - Sept. 2027) | Taux d'observance initial méconnu ou < 40% | 12 rapports d'évaluation mensuelle ; taux d'observance global cible supérieur à 70% | FP |
|  |  | 7.2.3. Réaliser des audits internes PCI trimestriels sur la gestion des cathéters veineux, la gestion des DBM et le bionettoyage dans l'ensemble des services | EOPCI / CLIN | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) | Audits cliniques sporadiques sans planification | 4 rapports d'audit interne produits assortis de plans de correction validés | FP |
|  |  | Realiser un suivi mensuel de la qualité de la gestion des déchets biomédicaux |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.2. Élaborer un plan de restitution des audits aux parties prenantes et animer les réunions trimestrielles de restitution et retour d'information (feedback) | EOPCI / CLIN | Novembre 2026 puis Trimestriel | Absence de circuit formalisé de feedback des résultats aux équipes soignantes | Plan de restitution validé et 4 réunions trimestrielles de feedback tenues auprès des chefs de pôles et majors | FP |
| VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.1. Charge de travail, dotation en personnel, fiches de poste et réseau de points focaux | 8.1.1. Faire l’évaluation de la charge de travail, du niveau de dotation en personnel soignant au CHUMEL, ainsi que de l’occupation des lits et de leurs espacements dans les pôles d'hospitalisation | EOPCI / DSIO / DRH | Janvier - Février 2027 | Promiscuité des lits et surcharge de travail non quantifiées objectivement | Rapport d'évaluation disponible préconisant le respect de l'espacement minimal d'1 mètre et l'adaptation des ratios | FP |
|  | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.1. Superviser mensuellement la gestion des déchets biomédicaux dans les services (tri à la source, conditionnement en sacs jaunes, pesée/tonnage, transport interne et stockage temporaire) | EOPCI / Service Salubrité | Mensuel (Continu) | Mélanges fréquents de déchets et ruptures de sacs poubelles | 12 rapports mensuels de supervision ; taux de conformité du tri à la source supérieur à 80% | Néant |
|  |  | 8.2.3. superviser la disponibilité des équipements du lavage des mains, du bionetoyage du lavage et sterilisation des linges et équipements médicaux | DAF / Économat / EOPCI | Novembre - Décembre 2026 | Poubelles vétustes, absence de pédale sur plusieurs postes, absence de pesée systématique | 50 poubelles à pédale neuves réparties dans les unités et 1 système de pesage/tonnage fonctionnel | FP |
|  |  | 8.2.4. Faire installer un incinérateur hospitalier fonctionnel et de capacité suffisante | DG / DST / Ministère de la Santé / PTF | Janvier - Août 2027 | Traitement non optimal des DBM / incinérateur défaillant | Dossier technique finalisé, financements mobilisés et incinérateur de capacité suffisante réceptionné | FP (études) / PTF-État (travaux) |
|  | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.1. Vérifier la qualité de l’eau une fois par an (analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages, réservoirs de stockage et robinets de soins par un laboratoire agréé) | EOPCI / DST / Laboratoire d'Hygiène de l'Eau | Mars 2027 | Absence de contrôle bactériologique annuel certifié | Rapport officiel attestant la potabilité de l'eau distribuée délivré et mesures correctives prises | FP |
|  |  | 8.3.2. Vérifier la qualité et la concentration des matériels et produits de désinfection (titrage régulier du chlore actif de l'eau de javel et conformité des solutions hydro-alcooliques) | Pharmacie hospitalière / Laboratoire / EOPCI | Trimestriel (Nov. 2026, Fév., Mai, Août 2027) | Dilutions artisanales non titrées au chloromètre | 4 rapports trimestriels de contrôle de qualité et de titrage du chlore actif validés | FP |
|  |  | 8.3.3. Acquérir et installer 20 dispositifs ergonomiques de lavage des mains avec robinetterie non manuelle (commande au coude ou à pédale) dans les zones critiques dépourvues de points d'eau | DST / DAF / EOPCI | Décembre 2026 - Mars 2027 | Points d'eau insuffisants ou robinets manuels sources de recontamination | 20 nouveaux postes ergonomiques de lavage des mains installés et raccordés au réseau | FP |
|  |  | 8.3.4. Superviser la dotation annuelle en consommables d'hygiène et fournitures ordinaires indispensables au fonctionnement du CLIN/PCI : - Savon liquide pour le lavage des mains (250 Litres) - Essuie-mains jetables à usage unique (250 rouleaux) - Fournitures de bureau annuelles (12 cartons papier RAM, 12 recharges encre imprimante A80, stylos, chemises dossiers, agrafes, registres) | Économat / DAF / Point focal PCI | Trimestriel (Continu) | Ruptures épisodiques de savon liquide et essuie-mains | Zéro rupture de stock en savon liquide et essuie-mains constatée dans les blocs et unités critiques | FP |
|  | Mettre en place des outils de communication de la P¨CI | ELABORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR L’hygiène hospitalier et la PCI (Affiches, affichettes, dépliants) |  |  |  |  |  |
|  |  | Multiplication des outils de communication |  |  |  |  |  |
|  |  | Diffuser les outils de communication |  |  |  |  |  |