PLAN BUDGETISE CLIN / PCI 2026-2027

| Objectifs stratégiques | Interventions stratégiques | Activité / Sous-activité | Respon-sabilité | Période d’exécution | Budget | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PROGRAMME PCI |  | Renforcer la structure institutionnelle du PCI |  | Continue | PM |  |
|  |  | Renforcer la structure fonctionnelle du PCI |  | Continue | PM |  |
|  |  | Solliciter une expertise externe pour accompagner le CLIN/PCI |  | Février 2027 | 2 100 000 |  |
| II. LIGNES DIRECTRIES | 2.1. Élaboration, révision et diffusion des lignes directrices et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | Organiser l’atelier de Validation du plan stratégique le PTA, le PO et le budjet | EOPCI / CLIN | Octorbre 2026 | 25*8000 200 000 000 | FP |
|  |  | Réaliser la relecture des lignes directrices nationales et internationales (OMS) de PCI et les adapter au contexte du CHUMEL |  | 2 Jours Décembre 2026 - Janvier 2027 | 15*8000*2 140 000 |  |
|  |  | 2.1.2. Élaborer, réviser et standardiser le corpus des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) prioritaires : 1- POS Bionettoyage des locaux, blocs opératoires et néonatologie 2- POS Cathétérisme veineux périphérique et central 3- POS Sondage vésical à demeure et soins de sonde 4- POS Hygiène des mains (lavage simple, hygiénique et friction) 5- POS Tri, collecte et stockage des Déchets Biomédicaux (DBM) 6- POS Conduite à tenir en cas d'Accident d'Exposition au Sang (AES) 7- POS Préparation et contrôle des antiseptiques et désinfectants | EOPCI / Comité de rédaction (8 experts) | Décembre 2026 - Janvier 2027 |  | FP |
|  |  | 2.1.3. Organiser une séance de validation technique des POS élaborées par le CLIN et la direction | CLIN / DG | Février 2027 | 25*8000 200 000 | FP |
|  |  | 2.1.4. Mettre à disposition, reproduire et plastifier les classeurs de POS et fiches réflexes dans l'ensemble des services de soins | EOPCI / Économat | Mars 2027 |  | FP |
| III. FORMATION ET ÉDUCATION EN PCI | 3.1. Planification et formation continue du personnel soignant et médico-technique | 3.1.1. Faire un planning annuel de formation du personnel hospitalier en PCI : - Recueillir et analyser les besoins en formation - Élaborer les modules pédagogiques et le calendrier annuel | Point focal / EOPCI | Novembre 2026 |  | FP |
|  |  | 3.1.2. Faire un planning de formation continue et de perfectionnement pour l'équipe PCI et les formateurs internes | Point focal / CLIN | Décembre 2026 |  | FP |
|  |  | Faire former 3 personnel du CLIN en hygiène hospitalière PCI et sécurité des patients |  | Janvier - Mars 2027 | 1 500 000 |  |
|  |  | Faire former 1 personnel du CLIN en évaluation des risques sanitaire |  | Janvier - Mars 2027 | 500 000 |  |
|  |  | 3.1.3. Former l'ensemble du personnel soignant aux Précautions Standard et Précautions Complémentaires une fois par an (focus COVID-19, Fièvre de Lassa, Mpox) : - Diffuser les notes de service et plannings de passage - Dispenser les sessions modulaires (500 professionnels ciblés) - Réaliser les pré-tests et post-tests de compétences | Formateurs internes / EOPCI / DG | Janvier - Mars 2027 | 300*8000 2 400 000 | FP |
|  |  | Organiser les sessions sur les techniques de lavage des main au personnel des services hospitaliers et connexes -Sensibilisation des agents sur les techniques de lavage des main |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. Conduire des séances de briefing et d'appropriation des POS auprès du personnel soignant des pôles | Formateurs internes / EOPCI | Mars - Avril 2027 |  | FP |
|  | 3.2. Formation pratique des agents d'entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets biomédicaux | 3.2.1. Organiser des sessions pratiques de formation des agents d’entretien et aides-soignants sur le bionettoyage et la gestion des déchets hospitalier : - Techniques de bionettoyage (du plus propre vers le plus sale) - Dilution et dosage corrects des détergents-désinfectants - Gestion sécurisée des excréta et du linge souillé (300 agents ciblés) | Formateurs internes / EOPCI | Février - Avril 2027 |  | FP |
|  | 3.3. Éducation sanitaire des usagers | 3.3.1. Organiser des séances régulières d'éducation et de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène de base pour les patients et les accompagnants : - Hygiène des mains et utilisation correcte des distributeurs de savon/PHA - Propreté des chambres et tri des déchets ménagers | EOPCI / Points focaux services / Service social | Continu |  | FP |
|  | 3.4. participation aux congrès scientifiques | 3.3.2. Assurer la participation de la délégation du CHUMEL aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI) (15 membres ciblés) | DG / Point focal PCI | Mai - Juin 2027 | 300 000 | FP |
|  | 7.3. Journée mondiale de l'hygiène des mains et restitution des données | 7.3.1. Faire une journée de l’hygiène des mains (organisation et célébration de la Journée internationale du 5 mai 2027 «Sauvez des vies : nettoyez-vous les mains»): - Conférences thématiques et ateliers de démonstration pratique - Concours d'émulation du service le plus observant avec remise de prix - Distribution de flacons individuels de solution hydro-alcoolique (PHA) - Stands d'information grand public et couverture médiatique | CLIN / EOPCI / DG | Mai 2027 | Forfait 500 000 | FP / PTF |
|  |  | Participer au congrès de la médecine hospitalière EOPCI |  | Juillet 2027 | 300 000 |  |
| V. SURVEILLANCE DES IAS | 5.1. Dispositif de surveillance épidémiologique des infections associées aux soins | 5.1.1. Élaborer, valider et déployer le plan institutionnel de surveillance des Infections Associées aux Soins (IAS) : - Définir les protocoles de surveillance ciblée (Infections du Site Opératoire, bactériémies sur cathéter, infections urinaires sur sonde, infections néonatales) - Standardiser les fiches de recueil et de notification | EOPCI / Réanimation / Maternité / Pédiatrie | Novembre - Décembre 2026 |  | FP |
|  |  | 5.1.2. Organiser des enquêtes épidémiologiques sur les IAS ( une enquête dans les départements d’intérêts au CHU-MEL) | EOPCI / Équipes de soins | Août 2027 |  | FP |
|  |  | Organiser la collecte hedomadairement de donnée sur les IAS par les point focaux IAS de service |  | Continue |  |  |
|  |  | Faire une analyse hebdomadaire Presenter les résultats à la reunion hebdomadaire de l’EOPCI |  | Continue |  |  |
|  | 5.2. Microbiologie hospitalière et recherche des germes nosocomiaux | 5.2.1. Intégrer les aspects d’analyse microbiologique et de contrôle environnemental dans les activités régulières du laboratoire du CHUMEL : - Standardiser les techniques de prélèvement d'air, d'eau et de surfaces - Ouvrir un registre dédié aux contrôles bactériologiques d'hygiène | Chef Service Laboratoire / EOPCI | Mars 2027 |  | Néant |
|  |  | 5.2.2. Exécuter le programme annuel de recherche des germes nosocomiaux et profils de résistance aux antibiotiques (33 processus / séries de prélèvements environnementaux et sentinelles) : - Prélèvements de surfaces dans les blocs opératoires, réanimation, néonatologie et biberonnerie - Contrôle bactériologique de l'air et de la stérilisation - Isolement des bactéries multirésistantes (BMR) et établissement des antibiogrammes Analyser les alertes infectieuses et incidents de la semaine - Coordonner les activités de terrain et les supervisions | Laboratoire de bactériologie / EOPCI | Continu (Octobre 2026 - Septembre 2027) | Forfait 1 000 000 | FP |
| VII. SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS | 7.1. Dispositif de mesure, indicateurs et équipements informatiques de suivi-évaluation | 7.1.1. Identifier et formaliser les indicateurs clés de suivi de la PCI (taux d'observance de l'hygiène des mains, conformité de pose/entretien des cathéters, conformité de pose des sondes urinaires, respect du tri des DBM, conformité du bionettoyage, taux d'AES) | EOPCI | Janvier 2027 |  | Néant |
|  |  | 7.1.2. Élaborer, tester et dupliquer les outils et grilles standardisés d'audit clinique et de recueil de données de terrain | EOPCI | Février 2027 | Forfait 250 000 | FP |
|  |  | 7.1.3. Doter l'unité PCI en matériels informatiques et de bureau indispensables au recueil statistique et à la gestion documentaire : - 1 Ordinateur portable dédié aux données PCI - 1 Imprimante multifonction (impression des grilles et rapports) - 1 Disque dur SSD externe 1 To et 1 clé USB 32 Go (sauvegarde et archivage) - 1 Armoire de rangement sécurisée des archives du CLIN - Fournitures de bureau | DAF / EOPCI | CONTINUE | PM à determiner | FP |
|  | 7.2. Évaluations mensuelles et audits cliniques des pratiques de soins | 7.2.1. Faire une fois par mois l’évaluation de l’hygiène des mains dans les services de soins (évaluation observationnelle de l'observance sur 500 opportunités par trimestre) | EOPCI / Points focaux | Mensuel (Oct. 2026 - Sept. 2027) |  | FP |
|  |  | 7.2.3. Réaliser des audits internes PCI trimestriels sur la gestion des cathéters veineux, la gestion des DBM et le bionettoyage dans l'ensemble des services | EOPCI / CLIN | Trimestriel (Déc. 2026, Mars, Juin, Sept. 2027) |  | FP |
|  |  | Realiser un suivi mensuel de la qualité de la gestion des déchets biomédicaux |  | MENSUEL |  |  |
|  |  | 7.3.2. Élaborer un plan de restitution des audits aux parties prenantes et animer les réunions trimestrielles de restitution et retour d'information (feedback) | EOPCI / CLIN | Novembre 2026 puis Trimestriel |  | FP |
| VIII. CHARGES DE TRAVAIL, DOTATION EN PERSONNEL, GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) | 8.1. Charge de travail, dotation en personnel, fiches de poste et réseau de points focaux | 8.1.1. Faire l’évaluation de la charge de travail, du niveau de dotation en personnel soignant au CHUMEL, ainsi que de l’occupation des lits et de leurs espacements dans les pôles d'hospitalisation | EOPCI / DSIO / DRH | Septembre 2027 |  | FP |
|  | 8.2. Gestion sécurisée et filière d'élimination des Déchets Biomédicaux (DBM) | 8.2.1. Superviser mensuellement la gestion des déchets biomédicaux dans les services (tri à la source, conditionnement en sacs jaunes, pesée/tonnage, transport interne et stockage temporaire) | EOPCI / Service Salubrité | Mensuel (Continu) |  | Néant |
|  |  | 8.2.3. superviser la disponibilité des équipements du lavage des mains, du bionetoyage du lavage et sterilisation des linges et équipements médicaux | DAF / Économat / EOPCI | Novembre - Décembre 2026 |  | FP |
|  |  | 8.2.4. Faire installer un incinérateur hospitalier fonctionnel et de capacité suffisante | DG / DST / Ministère de la Santé / PTF | Janvier - Août 2027 | Forfait 1 000 000 | FP (études) / PTF-État (travaux) |
|  | 8.3. Eau, assainissement, contrôle des désinfectants et approvisionnement en consommables (WASH) | 8.3.1. Vérifier la qualité de l’eau une fois par an (analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages, réservoirs de stockage et robinets de soins par un laboratoire agréé) | EOPCI / DST / Laboratoire d'Hygiène de l'Eau | Mars 2027 | Forfait 1 000 000 | FP |
|  |  | 8.3.2. Vérifier la qualité et la concentration des matériels et produits de désinfection (titrage régulier du chlore actif de l'eau de javel et conformité des solutions hydro-alcooliques) | Pharmacie hospitalière / Laboratoire / EOPCI | Trimestriel (Nov. 2026, Fév., Mai, Août 2027) | Forfait 500 000 | FP |
|  |  | 8.3.3. Acquérir et installer 20 dispositifs ergonomiques de lavage des mains avec robinetterie non manuelle (commande au coude ou à pédale) dans les zones critiques dépourvues de points d'eau | DST / DAF / EOPCI | Décembre 2026 - Mars 2027 | Forfait 1 000 000 | FP |
|  |  | 8.3.4. Superviser la dotation annuelle en consommables d'hygiène et fournitures ordinaires indispensables au fonctionnement du CLIN/PCI : - Savon liquide pour le lavage des mains (250 Litres) - Essuie-mains jetables à usage unique (250 rouleaux) - Fournitures de bureau annuelles (12 cartons papier RAM, 12 recharges encre imprimante A80, stylos, chemises dossiers, agrafes, registres) | Économat / DAF / Point focal PCI | Trimestriel (Continu) | Forfait à determiner | FP |
|  | Mettre en place des outils de communication de la P¨CI | ELABORATION DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR L’hygiène hospitalier et la PCI (Affiches, affichettes, dépliants) |  | Février – Mars 2027 | 500 000 |  |
|  |  | Multiplication des outils de communication |  | Mars – Avril 2027 |  |  |
|  |  | Diffuser les outils de communication |  | Continue |  |  |