RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT LAGUNE (CHU-MEL)
COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (CLIN)
PLAN BUDGÉTISÉ ANNUEL DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

PROPOSITION DE PLAN BUDGÉTISÉ CLIN PCI CHUMEL 2026-2027 (RÉAJUSTÉ)
ESTIMATION PRÉVISIONNELLE DÉTAILLÉE PAR OBJECTIF STRATÉGIQUE ET PAR CATÉGORIE DE COÛTS

| Période budgétaire : Exercice 2026-2027 | Budget Exploitation (Fonds Propres) : 14 850 618 XOF | Budget Investissement (PTF / État) : 25 000 000 XOF |
| --- | --- | --- |
| Établissement : CHU-MEL Cotonou | Devise de référence : Franc CFA (XOF) | Budget Consolidé Total : 39 850 618 XOF |

1. Note Explicative et Cadrage Budgétaire Réajusté
Le présent plan budgétisé a été entièrement réajusté pour traduire financièrement les nouvelles activités et orientations du PTA révisé de l'EOPCI et du CLIN. Il intègre notamment :
• L'accompagnement technique par une expertise externe spécialisée (200 000 XOF) et l'animation des 24 points focaux médico-techniques (60 000 XOF).
• L'organisation d'ateliers pratiques de démonstration sur les techniques de lavage et friction des mains pour l'ensemble des agents hospitaliers et connexes (150 000 XOF).
• La valorisation des travaux et la présentation de communications scientifiques et posters au congrès de la Société Béninoise d'Hygiène Hospitalière EOPCI (150 000 XOF).
• La mise en place du recueil hebdomadaire d'IAS par les points focaux de service (60 000 XOF) articulé aux 33 séries microbiologiques au laboratoire (3 198 118 XOF).
• Le suivi mensuel formalisé de la qualité de la gestion des DBM (30 000 XOF) et le contrôle de disponibilité des équipements de lavage, linge et stérilisation (30 000 XOF).
• La dotation complète de l'axe communication : conception infographique (200 000 XOF), tirage et plastification de 500 affiches et dépliants (600 000 XOF), et pose sur site (100 000 XOF).

Le budget réajusté s'établit à 14 850 618 XOF sur Fonds Propres (Exploitation et équipements de proximité) et 25 000 000 XOF en investissement lourd d'infrastructure (Incinérateur pyrolytique moderne sur financement État / PTF), soit un montant total consolidé de 39 850 618 XOF.

2. Tableau Budgétaire Détaillé Réajusté (Modèle PAO)

| Activités / Sous activités | Catégorie des coûts | Qté | Fréq | Coût unitaire (XOF) | Coût total (XOF) | Source de financement | Commentaire / Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS I : PROGRAMME ET GOUVERNANCE DE LA PCI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Rédiger le cahier de charges de l'EOPCI (fournitures & dossiers) | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | Fonds propres | Élaboration, impression et reprographie des cahiers de charges |
| 1.1.1 bis. Séance technique de validation du cahier des charges EOPCI (8 pers) | Pause café | 8 | 1 | 2,500 | 20,000 | Fonds propres | Séance technique de finalisation du cahier des charges |
| 1.1.2. Rédiger la note de nomination du Point Focal PCI et fiches de tâches | Néant (acte administratif) | - | - | - | - | Néant | Note de service officielle de la DG et fiches notifiées |
| 1.1.3. Renouveler et formaliser le CLIN | Néant (acte administratif) | - | - | - | - | Néant | Décision institutionnelle portant renouvellement du CLIN |
| 1.1.4. Renouveler et restructurer l'équipe opérationnelle PCI (EOPCI) | Néant (acte administratif) | - | - | - | - | Néant | Note de service portant composition de l'EOPCI |
| 1.1.5. Nommer formellement l'équipe des formateurs internes en PCI | Néant (acte administratif) | - | - | - | - | Néant | Note de service désignant 8 formateurs internes |
| 1.1.6. Nommer les 24 points focaux IAS-PCI dans les services médico-techniques | Pause-café & kits de mission | 24 | 1 | 2,500 | 60,000 | Fonds propres | Séance d'installation officielle et kits de mission des 24 points focaux |
| 1.1.7. Solliciter une expertise externe pour accompagner la PCI (appui technique) | Honoraires & appui technique | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | Fonds propres / PTF | Mission d'appui technique d'un expert externe en PCI (5 jours) |
| 1.2.1. Réunions hebdomadaires de coordination de l'EOPCI (52 semaines) | Fournitures de bureau & secrétariat | 1 | 1 | 30,000 | 30,000 | Fonds propres | Registres d'actes, papeterie et archivage |
| 1.2.2. Sessions trimestrielles du CLIN (collation 15 membres x 4 sessions) | Pause café | 60 | 1 | 2,500 | 150,000 | Fonds propres | Collation pour 4 sessions trimestrielles du CLIN (15 pers) |
| 1.2.2 bis. Sessions trimestrielles du CLIN (dossiers et fournitures) | Fournitures de bureau | 4 | 1 | 5,000 | 20,000 | Fonds propres | Dossiers de travail reliés pour les 4 sessions du CLIN |
| 1.2.3. Suivi rapproché de la mise en œuvre des décisions du CLIN | Néant (suivi régulier) | - | - | - | - | Néant | Tableau de bord de suivi renseigné par l'EOPCI |
| 1.3.1. Élaborer le Plan de Travail Annuel (PTA) et le budget PCI 2026-2027 | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | Fonds propres | Consommables de conception et tirage préparatoire |
| 1.3.2. Atelier de validation institutionnelle du PTA/Budget (dossiers) | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | Fonds propres | Dossiers de travail des participants à l'atelier |
| 1.3.2 bis. Atelier de validation institutionnelle du PTA/Budget (collation 20 pers) | Pause café | 20 | 1 | 2,500 | 50,000 | Fonds propres | Collation pour les 20 participants à l'atelier de validation |
| 1.3.3. Approuver officiellement le plan élaboré selon les normes OMS | Néant (validation) | - | - | - | - | Néant | Signature et visa hiérarchique de la Direction Générale |
| 1.3.4. Disséminer et vulgariser le PTA PCI dans l'ensemble des services | Fournitures de bureau & reprographie | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | Fonds propres | Reprographie, reliure et diffusion du PTA validé |
| 1.3.5. Intégrer le PTA et budget PCI au PITA 2027 du CHUMEL | Néant (arbitrage) | - | - | - | - | Néant | Inscription budgétaire par la DAF dans le budget général |
| Sous-total OS I |  |  |  |  | 615,000 |  |  |
| OS II : LIGNES DIRECTIVES ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES (POS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Relecture et adaptation contextuelle des directives OMS | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | Fonds propres | Consommables pour le groupe de travail documentaire |
| 2.1.2. Élaboration et harmonisation des POS prioritaires (comité 8 personnes) | Ressources financières / Atelier | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 7 (300 000 FCFA pour 8 personnes) |
| 2.1.3. Séance de validation technique des POS par le CLIN et la direction (dossiers) | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 15,000 | 15,000 | Fonds propres | Tirage des projets de POS soumis à validation |
| 2.1.3 bis. Séance de validation technique des POS par le CLIN (collation 15 pers) | Pause café | 15 | 1 | 2,500 | 37,500 | Fonds propres | Collation pour les 15 membres de la session CLIN |
| 2.1.4. Mettre à disposition, reproduire et plastifier les 20 classeurs de POS | Impression & plastification | 20 | 1 | 7,500 | 150,000 | Fonds propres | 20 classeurs complets de fiches de POS plastifiées |
| 2.1.5. Séances de briefing du personnel sur l'appropriation des POS | Fournitures didactiques | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | Fonds propres | Guides réflexes de poche et fiches d'émargement |
| Sous-total OS II |  |  |  |  | 572,500 |  |  |
| OS III : FORMATION, ÉDUCATION EN PCI ET CONGRÈS SCIENTIFIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Élaborer le planning annuel de formation du personnel en PCI | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | Fonds propres | Planification annuelle et fiches pédagogiques |
| 3.1.2. Planning de formation continue de l'équipe PCI et formateurs internes | Documentation technique | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | Fonds propres | Guides avancés et modules de perfectionnement |
| 3.1.3. Former le personnel soignant aux Précautions Standard & Complémentaires (500 pers) | Ressources financières / Formation | 1 | 1 | 500,000 | 500,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 3 (500 000 FCFA pour 500 agents) |
| 3.1.4. Sessions sur les techniques de lavage des mains pour soignants et connexes | Ateliers pratiques & consommables | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | Fonds propres | Démonstrations pratiques, flacons de PHA, réactifs UV et ateliers |
| 3.2.1. Former agents d'entretien et aides-soignants au bionettoyage et DBM (300 pers) | Ressources financières / Formation | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 4 (300 000 FCFA pour 300 agents) |
| 3.3.1. Séances d'éducation sur l'hygiène de base pour patients et accompagnants | Supports de sensibilisation usagers | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | Fonds propres | Boîtes à images, affiches pédagogiques et dépliants usagers |
| 3.4.1. Participation aux congrès scientifiques de PCI (SB2HPCI / HBEEPTI - 15 pers) | Inscriptions & frais de mission | 15 | 1 | 40,000 | 600,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 6 (600 000 FCFA pour 15 participants) |
| 3.4.2. Présentation de communications scientifiques et posters au congrès SB2HPCI | Communications scientifiques & posters | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | Fonds propres | Impression grand format de posters scientifiques et frais d'enregistrement |
| 3.4.3. Organisation de la Journée internationale de l'hygiène des mains (5 mai) | Événementiel & communication | 1 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | Fonds propres / PTF | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 2 (1 000 000 FCFA / 500 participants) |
| Sous-total OS III |  |  |  |  | 2,885,000 |  |  |
| OS V : SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES IAS ET MICROBIOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Élaborer et valider le plan institutionnel de surveillance des IAS | Fournitures de bureau & reprographie | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | Fonds propres | Protocoles de surveillance et fiches de notification |
| 5.1.2. Enquête épidémiologique approfondie sur les IAS dans les départements d'intérêt | Fiches d'enquête & logistique terrain | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | Fonds propres | Enquête de prévalence ciblée (réanimation, néonat, maternité, chirurgie) |
| 5.1.3. Collecte hebdomadaire de données sur les IAS par les points focaux de service | Fiches de recueil & registres de suivi | 1 | 1 | 60,000 | 60,000 | Fonds propres | Cahiers de notification hebdomadaire dans tous les services de soins |
| 5.1.4. Analyse hebdomadaire et présentation des résultats à la réunion EOPCI | Néant (travail régulier) | - | - | - | - | Néant | Tableau de bord hebdomadaire des alertes infectieuses élaboré par l'EOPCI |
| 5.2.1. Intégration de la microbiologie environnementale au laboratoire | Néant (organisation interne) | - | - | - | - | Néant | Ouverture d'un volet hygiène hospitalière au laboratoire |
| 5.2.2. Programme de recherche des germes nosocomiaux (33 processus / séries d'analyses) | Intrants & réactifs de bactériologie | 1 | 1 | 3,198,118 | 3,198,118 | Fonds propres | Réf. exacte PTA CLIN tableau 1 ligne 5 (3 198 118 FCFA / 33 processus) |
| Sous-total OS V |  |  |  |  | 3,458,118 |  |  |
| OS VII : SUIVI, AUDITS DES PRATIQUES ET RESTITUTION DES RÉSULTATS |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Définition et formalisation des indicateurs clés de suivi PCI | Néant (ingénierie interne) | - | - | - | - | Néant | Fiches descriptives des 6 indicateurs prioritaires |
| 7.1.2. Élaboration et reprographie des grilles standardisées d'audit clinique | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 | Fonds propres | Grilles d'audit de terrain pour les soins invasifs |
| 7.1.3. Matériel informatique : Ordinateur portable dédié à la PCI | Matériel informatique | 1 | 1 | 450,000 | 450,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 1 (PC portatif pour l'EOPCI) |
| 7.1.3 bis. Matériel informatique : Imprimante multifonction pour l'EOPCI | Matériel informatique | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 2 (imprimante de bureau EOPCI) |
| 7.1.3 ter. Matériel informatique : Disque SSD externe 1 To | Matériel informatique | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 8 (sauvegarde sécurisée données) |
| 7.1.3 quater. Matériel informatique : Clé USB de stockage 32 Go | Matériel informatique | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 7 (transfert données terrain) |
| 7.1.3 quinquies. Armoire de rangement fermée pour archives CLIN/PCI | Mobilier de bureau & sécurité | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 5 (sécurisation archives) |
| 7.1.3 sexies. Fournitures de bureau indispensables pour l'unité de suivi PCI | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | Fonds propres | Papeterie, classeurs et consommables d'archivage EOPCI |
| 7.2.1. Évaluation mensuelle de l'observance de l'hygiène des mains (500 obs/trim) | Logistique d'audit mensuel | 1 | 1 | 500,000 | 500,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 1 (500 000 FCFA / 500 observations) |
| 7.2.2. Dotation en registres d'hygiène des mains (« Registre 5 mains » : 12 unités) | Fournitures de bureau / Registres | 12 | 1 | 10,000 | 120,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 2 ligne 1 (12 registres pour les services) |
| 7.2.3. Audits internes trimestriels des pratiques PCI dans les pôles | Fournitures & logistique audit | 4 | 1 | 20,000 | 80,000 | Fonds propres | Consommables pour 4 audits trimestriels dans les pôles |
| 7.2.4. Suivi mensuel de la qualité de la gestion des déchets biomédicaux | Contrôle qualité & fiches de suivi | 1 | 1 | 30,000 | 30,000 | Fonds propres | Grilles d'évaluation qualité du tri et pesage des DBM (12 mois) |
| 7.3.1. Réunions trimestrielles de restitution des audits et feedback | Pause-café & reprographie | 4 | 1 | 10,000 | 40,000 | Fonds propres | 4 réunions de restitution auprès des chefs de pôles et majors |
| Sous-total OS VII |  |  |  |  | 1,700,000 |  |  |
| OS VIII : CHARGE DE TRAVAIL, DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET ENVIRONNEMENT BÂTI (WASH) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Évaluation de la charge de travail, des ratios et de l'espacement des lits | Fournitures d'enquête & étude | 1 | 1 | 50,000 | 50,000 | Fonds propres | Étude organisationnelle sur la promiscuité et les ratios soignants |
| 8.1.2. Élaboration des fiches de description de tâches PCI par catégorie | Néant (DRH) | - | - | - | - | Néant | Intégration du volet PCI aux fiches de poste du personnel |
| 8.2.1. Supervision mensuelle du tri, de la pesée et du stockage des DBM | Néant (supervision interne) | - | - | - | - | Néant | Contrôle mensuel régulier par l'EOPCI et le Service Salubrité |
| 8.2.2. Sensibilisation continue du personnel sur la gestion et le tri des DBM | Formation continue & sensibilisation DBM | 1 | 1 | 500,000 | 500,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 10 (500 000 FCFA pour tri DBM) |
| 8.2.3. Poubelles réglementaires pour gestion des DBM (50 poubelles à pédale) | Matériel de collecte DBM | 50 | 1 | 20,000 | 1,000,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 4 (50 poubelles à pédale aux normes) |
| 8.2.3 bis. Peson industriel pour le suivi du tonnage journalier des DBM | Matériel technique de pesage | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 3 (balance pèse-déchets industrielle) |
| 8.2.3 ter. Supervision disponibilité équipements lavage, bionettoyage, linge et stérilisation | Grilles d'inventaire & contrôle | 1 | 1 | 30,000 | 30,000 | Fonds propres | Outils de traçabilité et grilles de contrôle trimestriel de conformité |
| 8.2.4. Étude technique et dossier d'appel d'offres pour l'incinérateur | Études & ingénierie technique | 1 | 1 | 500,000 | 500,000 | Fonds propres | Audit technique et rédaction du cahier des charges de l'incinérateur |
| 8.2.4 bis. Travaux d'installation d'un incinérateur hospitalier moderne | Investissement d'infrastructure hospitalière | 1 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | Subvention État / PTF | Investissement d'infrastructure à mobiliser auprès de l'État / PTF |
| 8.3.1. Analyses physico-chimiques et bactériologiques annuelles de l'eau (10 pts) | Analyses de laboratoire accrédité | 10 | 1 | 30,000 | 300,000 | Fonds propres | Contrôle annuel de potabilité des réservoirs, forages et robinets |
| 8.3.2. Contrôle trimestriel de qualité des désinfectants (titrage chlore et SHA) | Consommables de titrage | 4 | 1 | 25,000 | 100,000 | Fonds propres | Titrage au chloromètre et contrôle densité SHA (4 trimestres) |
| 8.3.3. Dispositifs ergonomiques de lavage des mains raccordés (20 unités) | Dispositifs d'hygiène & plomberie | 20 | 1 | 30,000 | 600,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 3 ligne 6 (20 dispositifs de lavage des mains) |
| 8.3.4. Savon liquide pour les lavabos des services et blocs (250 Litres) | Consommables d'hygiène | 250 | 1 | 1,000 | 250,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 2 ligne 5 (250 Litres de savon liquide) |
| 8.3.4 bis. Essuie-mains jetables à usage unique pour lavabos (250 rouleaux) | Consommables d'hygiène | 250 | 1 | 1,000 | 250,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 2 ligne 11 (250 rouleaux essuie-mains) |
| 8.3.4 ter. Papier RAM pour impression rapports et grilles (12 cartons) | Fournitures de bureau | 12 | 1 | 15,000 | 180,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 2 ligne 2 (12 cartons papier RAM) |
| 8.3.4 quater. Recharges d'encre imprimante A80 pour l'EOPCI (12 flacons/recharges) | Fournitures de bureau | 12 | 1 | 15,000 | 180,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 2 ligne 4 (12 flacons d'encre A80) |
| 8.3.4 quinquies. Consommables administratifs ordinaires (cahiers, bics, chemises) | Fournitures de bureau ordinaires | 1 | 1 | 130,000 | 130,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tab. 2 lign. 3,6,7,8,9,10 (chemises, bics, agrafes, cahiers) |
| Sous-total OS VIII |  |  |  |  | 29,220,000 |  |  |
| OS VI : COMMUNICATION ET OUTILS DE SENSIBILISATION PCI |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Élaboration des outils de communication sur l'hygiène et la PCI (affiches, dépliants) | Conception graphique & maquettage | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | Fonds propres | Infographie et validation des maquettes d'affiches et dépliants |
| 6.1.2. Multiplication des outils de communication (500 affiches plastifiées) | Impression & plastification | 1 | 1 | 600,000 | 600,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 11 (600 000 FCFA pour supports) |
| 6.1.3. Diffuser et installer les outils de communication aux points de soins | Pose & installation supports | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | Fonds propres | Installation des cadres et affichage pérenne dans les unités |
| 6.1.4. Campagnes institutionnelles de communication et sensibilisation de proximité | Campagnes de communication | 1 | 1 | 500,000 | 500,000 | Fonds propres | Réf. PTA CLIN tableau 1 ligne 9 (500 000 FCFA pour sensibilisation) |
| Sous-total OS VI |  |  |  |  | 1,400,000 |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL CONSOLIDÉ DU BUDGET CLIN PCI 2026-2027 |  |  |  |  | 39 850 618 XOF | FP & PTF/État | Consolidé réajusté |

3. Synthèse Stratégique et Répartition du Budget Réajusté

Tableau 1 : Répartition prévisionnelle par Objectif Stratégique (OS)

| N° | Objectif Stratégique | Fonctionnement (XOF) | Investissement (XOF) | Total Prévu (XOF) | % Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS I | Programme et gouvernance de la PCI (CLIN, EOPCI, Points focaux, PTA) | 615,000 | - | 615,000 | 1.5% |
| OS II | Lignes directives et Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) | 572,500 | - | 572,500 | 1.4% |
| OS III | Formation, éducation en PCI et congrès scientifiques (5 mai inclus) | 2,885,000 | - | 2,885,000 | 7.2% |
| OS V | Surveillance épidémiologique des IAS et microbiologie hospitalière | 3,458,118 | - | 3,458,118 | 8.7% |
| OS VII | Suivi, audits des pratiques, informatique et restitution des résultats | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 4.3% |
| OS VIII | Charge de travail, déchets biomédicaux, eau et environnement (WASH) | 4,220,000 | 25,000,000 | 29,220,000 | 73.3% |
| OS VI | Communication et outils de sensibilisation PCI (affiches, dépliants) | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 3.5% |
|  | TOTAL GÉNÉRAL CONSOLIDÉ | 14 850 618 | 25 000 000 | 39 850 618 | 100.0% |

Tableau 2 : Répartition par grande Catégorie de Dépenses

| N° | Catégorie de Dépenses | Montant (XOF) | % Partiel | Source Principale | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formations continues, ateliers pratiques et perfectionnement | 2,025,000 | 5.1% | Fonds Propres | 500 soignants, 300 agents, ateliers lavage mains & POS |
| 2 | Microbiologie hospitalière, analyses eau & contrôle désinfectants | 3,598,118 | 9.0% | Fonds Propres | 33 séries germes, analyses eau, titrage javel |
| 3 | Matériels informatiques, bureautique & équipements de pesage/archives | 1,010,000 | 2.5% | Fonds Propres | PC, imprimante, SSD, clé, balance DBM, armoire |
| 4 | Équipements médico-techniques d'hygiène et collecte DBM (poubelles, lavabos) | 1,600,000 | 4.0% | Fonds Propres | 50 poubelles à pédale, 20 dispositifs lavage |
| 5 | Consommables d'hygiène hospitalière (savon liquide 250L, essuie-mains 250r) | 500,000 | 1.3% | Fonds Propres | 250 L savon liquide, 250 rouleaux essuie-mains |
| 6 | Fournitures de bureau, papier RAM, registres, encres et documentation | 880,000 | 2.2% | Fonds Propres | 12 registres 5 mains, 12 rames, encres, fournitures EOPCI |
| 7 | Communication, outils visuels (affiches, dépliants), diffusion & Journée 5 mai | 2,550,000 | 6.4% | Fonds Propres / PTF | Affiches plastifiées, dépliants, pose, 5 mai |
| 8 | Audits cliniques, enquêtes de prévalence, observance & suivi qualité DBM | 820,000 | 2.1% | Fonds Propres | Logistique audit mensuel, EPJ, fiches DBM |
| 9 | Gouvernance, sessions du CLIN, réunions d'équipe & réseau points focaux | 417,500 | 1.0% | Fonds Propres | Collations et dossiers CLIN, EOPCI, points focaux |
| 10 | Participation aux congrès scientifiques et communications (SB2HPCI) | 750,000 | 1.9% | Fonds Propres | 15 participants + posters scientifiques |
| 11 | Expertise externe et accompagnement technique PCI | 200,000 | 0.5% | Fonds Propres / PTF | Appui technique spécialisé externe |
| 12 | Études préalables et audit technique dimensionnement incinérateur | 500,000 | 1.3% | Fonds Propres | Cahier des charges et faisabilité technique |
| 13 | Investissement lourd d'infrastructure (Incinérateur hospitalier moderne) | 25,000,000 | 62.7% | Subvention État / PTF | Installation incinérateur pyrolytique moderne |
|  | TOTAL | 39 850 618 | 100.0% |  |  |

| Pour l'Équipe Opérationnelle PCI Le Point Focal PCI | Pour le CLIN Le Président du CLIN | Pour la Direction Générale du CHU-MEL Le Directeur Général |
| --- | --- | --- |
| Date et Signature : | Date et Signature : | Date et Signature : |