Activités

- PROGRAMME PCI

- Renouveler le CLIN

- Renouveler l’équipe PCI

- Valider le Plan de Travail PTA budgétiser du PCI CLIN

- Rédiger la note nommant le point focal PCI

- Nommer l’équipe des formateurs internes PCI

- Equipe opérationnelle PCI dédiée) à plein temps … ??

- DIRECTIVES BASÉES SUR DES PREUVES SCIENTIFIQUES

- Elaborer les ligne directrice sur la PCI

- FORMATION ET ÉDUCATION

- Faire un planning de formation du personnel

- Faire un planning de formation continu de personnel PCI

- Former le personnel aux précaution Standard et supplémentaire une fois par ans ( COVID-LASSA )

- Organiser des formations sur les pratiques d’hygiène de bases pour les patients et les accompagnants

- Participation aux congrès HBEEPTI

- GOUVERNANCE

- Organiser une réunion hebdomadaire de l’équipe PCI

- Organiser une réunion trimestrielle du CLIN

- SURVEILLANCE

- Organiser des enquêtes sur les IAS

- Elaborer un plan de surveillance des IAS

- Intégrer les aspects d’analyse microbiologique dans les activités du laboratoire

- Stratégies multimodales ?

- SUIVI, AUDITS ET RESTITUTION DES RÉSULTATS

Besoins : matériels informatiques

- Elaborer un plan de restitution des Audits aux parties prenantes

- Faire une Audit interne PCI trimestrielles

- Elaborer les outils des l’audit

- Identifier les indicateurs

- Faire une fois par mois l’avaluation de l-hygiène des mains dans les services

- Faire une journée de l’hygiène des mains

- Charges de travails dotation en

- Faire l’évaluation de la charge de travail du niveau de dotation en personnel de l’occupation des lits et de leurs espacements

- Superviser la gestion des déchets Biomédicaux *

- Faire installer un incinérateur fonctionnel et de capacité suffisante

- Vérifier les qualité de l’eau une fois par ans et le qualité du matériels de désinfections (eau de javel )

Point focaux dans les services

Axes à prendre en compte

Programme PCI

Elaboation de

| Objectifs stratégiques | Interventions stratégiques | Activité/Sous-activité | Responsabilité | Délai d’exécution | Indicateurs |  | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | De base | Cible |  |
| 1- Programme PCI | 1.1. Création d’une structure fonctionnelle (service ou unité) de la PCI | Faire la restitution du présent atelier | IG | Fin Mars 2024 | Néant | Rapport de restitution | Néant |
|  |  | 1-Amender le plan PCI 2- Valider le plan PCI | DG | fin avril 2024 | Néant | PCI validé | Néant |
|  |  | Approuver le plan élaboré selon les exigences de l'OMS; | DG | fin juin 2024 | Néant | Plan approuvé | Néant |
|  |  | Disséminer le plan PCI 1- Multiplier le Plan PCI | Point focal | Fin juillet 2023 | Néant | Borderau de dissemination | FP |
|  |  | Nommer un point focal PCI | DG | fin avril 2024 | Néant | note de nomination | Néant |
|  |  | Définir un cahier de charge de l'EOPCI 1-Elaborer le projet de cahier de charge 2- Valider le projet de cahier de charge 3- Approuver le cahier de charge | Point focal | fin juin 2024 | Néant | cahier de charge approuvé | Néant |
|  |  | Elaborer le budget PCI 1- Exprimer les besoins (2024) 2-Envoyer les expressions de besoins à l'Administration | Point focal | Fin août 2024 | Néant | Besoins exprimés et pris en compte | Néant |
|  |  | Intégrer au PITA 2024 du CHU-MEL | DG | Fin décembre 2024 | PITA de la PCI 2024 | Budget 2024 voté | Néant |
|  | 1.1 Elaboration, validation, approbation et mise en œuvre du plan PCI | Faire une expression de besoin pour l'unité en équipements et fournitures de bureau et informatique | Point focal | Fin septembre 2024 | Besoin exprimé | Collectif 2024 | FP |
|  |  | formaliser un plan PCI aux normes de l'OMS | Point focal | 15-juin-24 | Plan PCI formalisé | Plan PCI formalisé | Néant |
|  |  | Organiser une séance de validation du plan PCI | Point focal | juin-24 | Plan PCI élaboré | Plan PCI validé | Néant |
|  |  | Disséminer le plan PCI | EOPCI | juil-24 | Plan PCI validé | Plan PCI disséminé | FP |
|  |  | intégrer le plan PCI élaboré au PTA | point focal/DAF | août-24 | Plan PCI validé | Plan PCI validé intégré | Néant |
|  |  | Mettre en œuvre le plan validé | EOPCI | oct-24 | Plan PCI validé intégré | Rapports d'activité | Néant |
|  |  | 2.1. Elaborer les procédures opérationnelles standardisées sur la PCI à partir de normes internationales / Nationales | EOPCI | DECEMBRE 2024 | REFFERENCIEL OMS | Procédures opérationnelles standardisées élaborées | Néant |
| 2- lignes directrices | 2.1. Elaborer les procédures opérationnelles standardisées sur la PCI à partir de normes nationales | Faire une relecture des lignes directrices existantes conformément aux normes de l'OMS 1- Adapter à notre contexte 2- Briefer le personnel 1-Mettre à disposition les POS | EOPCI | Fin octobre 2024 | POS existant | POS revues | Néant |
| 3- Education et formation en PCI | 3.1. Formation du personnel sur la PCI | 3-1.1Mettre en place un plan de formation sur la PCI pour le personnel 3-1-1-1-Préparer les TDR 3-1-1-2-Identifier la cible | eopci | Fin novembre 2024 | TDR | TDR approuvés | Néant |
|  |  | 3 -1.2 Mettre en œuvre le plan de formation 3-1-2-1-Prendre une note de service 3-1-2-2-Préparer les outlis de formation(catable; cahier,bic et crayon……) 3-1-2-3- Pause café et deujener | DG | Fin décembre 2024 | Note de serice | Rapport de formation et liste de présence | FP |
| 4-Surveillance des IAS | 4-1 Mettre en place un système de surveillance des infections | Appropriation de l'indicateur | EOPCI | MI AOUT 2024 | Document PCI | Indicateurs appropiés | Néant |
|  |  | briefing sur le remplissage | EOPCI | FIN AOUT 2024 | Note de service | Rapport de briefing et liste de présence | Néant |
|  |  | suivi du remplissage de l'indicateur | IG | JUILLET 2024 | Rejistre renseigné | tracé de l'indicateur et suivi | Néant |
|  |  | Rcherche des germesnosocmiaux | EOPCI | DECEMBRE 2024 | Note de service | rapport de la recherche | FP (1000 000) |
| 6-Surveillance/audit des pratiques de PCI et retours d'information | 6. Absence de collecte d'indicateurs de Pose et / ou gestion des cathéters intravasculaires | definir un indicateur | OEPCI | Juin 2024 | indi defini | Indicateurs renseignés | FP |
|  | 6-2 Absence de documentation d'indicateurs pour la gestion des déchets | definir un indicateur | EOPCI | AOÜT 2024 | indicateur defini | indicateur renseigné | fp |
|  | 6.1.2.5 Organiser la célébration de la journée internationale du 5 mai (Budget : communication, affiches, rencontres, logistiques) : Elaborer un plan d’action clair pour la promotion de l’hygiène des mains à l’occasion du 5 mai (Initiative annuelle: Save Lives Clean Your Hands). | TDR | EOPCI | mai 2024 | note de service | rapport +liste de présence | FP |
|  | Audit des pratique de l'hygiène des mains | TDR | EOPCI | AOUT 2024 | NOTE DE SERVICE | RAPPORT + LISTE DE PR2SENCE | FP |
|  | Restitution des audits et données de surveillance |  | EOPCI | DECEMBRE 2024 | NOTE DE SERVICE | RAPPORT + NOTE DE SERVICE | Néant |
| 7-Charge de travail, dotation en personnel et occupation des lits | 7.1 Développement du niveau de la dotation en personnel selon les normes nationales | respect des normes |  |  |  |  | Néant |
|  |  | Élaborer la description de tâches de chaque agent | EOPCI | DECEMBRE 2024 | d |  | Néant |
|  | 7.2 Développent d’un système d’amélioration des occupations, d’espacement des lits et le flux des patients | mettre en place d'un système d'acceuil lorsque les capacités d’accueil sont dépassées | EOPCI |  |  |  | FP |