## Instructions
TEMPLETE POUR PLANIFICATION STRATEGIQUE
Rappel sur la planification stratégique
La planification stratégique consiste au développement de stratégies afin d’atteindre un objectif fixé sur base des faiblesses identifiées lors de l’analyse situationnelle.
Ainsi, différentes interventions/activités seront identifiées par rapport à chaque objectif pris à partir de chaque réponse « non » (exceptionnellement « oui ») : le plan stratégique comprend l’ensemble des interventions stratégiques à mettre en œuvre sur le moyen terme (dans les 5 ans).
LES ETAPES DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE
• Analyse « FFOM »
• Fixation des objectifs stratégiques
• Définition des interventions stratégiques
• Identification des activités
• Analyse des risques

## FR_Strategic_Plan
Date: | 2024-03-13
Etablissement de santé: | CHUMEL
Noms du Rapporteur : | da Sylva Raymond
Email: | raymond08sg@gmail.com
Téléphone : | 66462723
PLAN STRATEGIQUE PCI
Objectif stratégique | Interventions stratégiques | Étapes principales | Identification des risques | Atténuation des risques
1- Programme PCI | 1.1. Création d’une structure fonctionnelle (service ou unité) de la PCI | faire la restitution du présent atelier | Lenteur administrative | suivi rapproché
|  | Nommer un point focal PCI | Méconnaissance des attributions/lenteur administrative | Revue documentaire
|  | Définir un cahier de charge de l'EOPCI | indisponibilté des acteurs /lenteur administrative/ | respect du chronogramme
| 1.1 Elaboration, validation, approbation et mise en œuvre du plan PCI | Doter l'unité d'équipement et de fournitures de bureau et d'informatiques | indisponibilité de ressources financières | mobilisation de ressources
|  | formaliser un plan PCI aux normes de l'OMS | indisponibilité des acteurs | Planification des activités
|  | Organiser une séance de validation du plan PCI | Interférence des activités | Planification des activités
|  | Approuver le plan élaboré selon les exigences de l'OMS; | Interférence des activités/lenteur administrative | Planification des activités/respect du chronogramme
|  | Disséminer le plan PCI | Interférence des activités/lenteur administrative | Planification des activités
|  | intégrer le plan PCI élaboré au PTA | Lenteur administrative | suivi rapproché
|  | Mettre en œuvre du plan validé | Insuffisance de ressources Financières | Mobilisation des ressources
| 1.2 Allocation d’un budget identifié, protégé et suffisant activités de la PCI | Elaborer le budget PCI | Néant | organisation d'un collectif budgétaire
|  | intégrer le budget PCI élaboré au PTA de l'hôpital | Néant
|  |  | lenteur dans l'expression des besoins | Relancement du plaidoyer à l'endroit des PTF et de l'administration
2-Directives sur la PCI | 2.1. Elaboration les procédures opérationnelles standardisées sur la PCI à partir de normes nationales | Faire une relecture des lignes directrices existantes conformément aux normes de l'OMS | Interférence des activités | Planification des activités
Elaborer / adapter les POS manquantes
|  | valider les POS |  | Respect le chronogramme
Dissémer les nouvelles POS
3- Education et formation en PCI | 3.1. Formation du personnel sur la PCI | Mettre en place d'un plan de formation sur la PCI pour le personnel | Indisponiblité des acteurs | Respect le chronogramme
|  | Mettre en œuvre du plan de formation | Insuffisance de ressources Financières | Mobilisation des ressources
4-Surveillance des IAS | 4-1 Mettre en place un système de surveillance des infections | Appropriation de l'indicateur | inexistence de données/méconnaissance de notion d'indicateur | exigences de tracabilité
|  | briefing sur le remplissage | manque d'engagement/motivation | suivi rapproché
|  | suivi du remplissage de l'indicateur | Interférence des activités/lenteur administrative | Planification des activités
|  | suivi du remplissage de l'indicateur | Interférence des activités/lenteur administrative | Planification des activités
5. Stratégies multimodales | 5-1 Les stratégies multimodales ne sont pas connues et il n’y a pas une sensibilisation, ni un engagement pour son utilisation pour la mise en œuvre des interventions de la PCI connaissance et de valorisation d’une stratégie multimodal. | Integrer l'approche de la stratégie multimodale pour toutes les activités de la PCI ( Changement du système - Education et formation - Suivi et restitution des résultats - Communications et rappels - Climat de sécurité et changement de culture) | manque d'engagement | sensibilisation /motivation
5-2 Des stratégies multimodales utilisées pour la mise en œuvre des interventions de la PCI, n’incluent pas l’un ou l’ensemble des éléments suivants : Changement du système - Education et formation - Suivi et restitution des résultats - Communications et rappels - Climat de sécurité et changement de culture.
6-Surveillance/audit des pratiques de PCI et retours d'information | 6.1. Inexistence d'indicateurs de Pose et / ou gestion des cathéters intravasculaires | Approprier l'indicateur Mettre en place les outils de collecte Brieffer le personnel sur le remplissage correct Faire le suivi du remplissage Analyser les resultats Faire le feedback Prendre des décision | insuffisance humaines et financières /inexistence de données | Mobilisation des ressources fiancières
| 6-2 Inexistence d'indicateurs pour la gestion des déchets | Mettre en place un mécanisme de surveillance des indicateurs de gestion des déchets
| 6-4 Inexistence d’indicateurs pour la surveillance : Entretien et nettoyage de l’environnement des services de soins | Mettre en place un mécanisme de surveillance des indicateurs d’entretien et nettoyage de l’environnement des services de soins
7-Charge de travail, dotation en personnel et occupation des lits | 7.1 Développement du niveau de la dotation en personnel selon les normes nationales | respect des normes | Insuffisance de ressources Financières | Mobilisation des ressources financières
|  | Élaborer la description de tâches de chaque agent | Indisponiblité des acteurs | Respect du chronogramme
| 7.2 Développent d’un système d’amélioration des occupations, d’espacement des lits et le flux des patients | mettre en place d'un système d'acceuil lorsque les capacités d’accueil sont dépassées | Insuffisance de ressources Financières | Mobilisation des ressources financères
|  | Acquérir des lits supplémentaires | Insuffisance de ressources Financières | Mobilisation des ressources financères
8-Environnement bâti, matériel et équipement pour la PCI | 8.1.indisponibilité permanente d'eau | disposer de tank | Insuffisance de ressources Financières | Mobilisation des ressources financères
|  | entretenir régulierement les tanks | Indisponiblité des acteurs/meconnaissance d'un plan de maintenance | planification de l'entretien des tanks

## Plan Opérationnel
Date: | 2023-02-22
Etablissement de santé: | CHUMEL
Noms du Rapporteur : | da Sylva Raymond
Email: | raymond08sg@gmail.com
Téléphone : | 66462723
PLAN OPERATIONNEL PCI
Objectifs stratégiques | Interventions stratégiques | Activité/Sous-activité | Responsabilité | Délai d’exécution | Indicateurs |  | Source de financement
[5 empty] | De base | Cible
1- Programme PCI | 1.1. Création d’une structure fonctionnelle (service ou unité) de la PCI | Faire la restitution du présent atelier | IG | Fin Mars 2024 | Néant | Rapport de restitution | Néant
|  | 1-Amender le plan PCI 2- Valider le plan PCI | DG | fin avril 2024 | Néant | PCI validé | FP
|  | Approuver le plan élaboré selon les exigences de l'OMS; | DG | fin juin 2024 | Néant | Plan approuvé | Néant
|  | Disséminer le plan PCI 1- Multiplier le Plan PCI | Point focal | Fin juillet 2023 | Néant | Borderau de dissemination | FP
|  | Nommer un point focal PCI | DG | fin avril 2024 | Néant | note de nomination | Néant
|  | Définir un cahier de charge de l'EOPCI 1-Elaborer le projet de cahier de charge 2- Valider le projet de cahier de charge 3- Approuver le cahier de charge | Point focal | fin juin 2024 | Néant | cahier de charge approuvé | FP
|  | Elaborer le budget PCI 1- Exprimer les besoins (2024) 2-Envoyer les expressions de besoins à l'Administration | Point focal | Fin août 2024 | Néant | Besoins exprimés et pris en compte | Néant
|  | Intégrer au PITA 2024 du CHU-MEL | DG | Fin décembre 2024 | PITA de la PCI 2024 | Budget 2024 voté | Néant
| 1.1 Elaboration, validation, approbation et mise en œuvre du plan PCI | Faire une expression de besoin pour l'unité en équipements et fournitures de bureau | Point focal | Fin septembre 2024 | Besoin exprimé | Collectif 2024 | FP
|  | formaliser un plan PCI aux normes de l'OMS | Point focal | 2024-06-15 | Plan PCI formalisé | Plan PCI formalisé | Néant
|  | Organiser une séance de validation du plan PCI | Point focal | 2024-06-01 | Plan PCI élaboré | Plan PCI validé | Néant
|  | Disséminer le plan PCI | EOPCI | 2024-07-01 | Plan PCI validé | Plan PCI disséminé | FP
|  | intégrer le plan PCI élaboré au PTA | point focal/DAF | 2024-08-01 | Plan PCI validé | Plan PCI validé intégré | Néant
|  | Mettre en œuvre le plan validé | EOPCI | 2024-10-01 | Plan PCI validé intégré | Rapports d'activité | FP
2- lignes directrices | 2.1. Elaborer les procédures opérationnelles standardisées sur la PCI à partir de normes nationales | Faire une relecture des lignes directrices existantes conformément aux normes de l'OMS 1- Adapter à notre contexte 2- Briefer le personnel 1-Mettre à disposition les POS | EOPCI | Fin octobre 2024 | POS existant | POS revues | FP
3- Education et formation en PCI | 3.1. Formation du personnel sur la PCI | 3-1.1Mettre en place un plan de formation sur la PCI pour le personnel 3-1-1-1-Préparer les TDR 3-1-1-2-Identifier la cible 3-1-1-3-Inviter un expert | Point focal | Fin novembre 2024 | Néant | TDR approuvés | FP
|  | 3 -1.2 Mettre en œuvre le plan de formation 3-1-2-1-Prendre une note de service 3-1-2-2-Préparer les outlis de formation(catable; cahier,bic et crayon……) 3-1-2-3- Pause café et deujener 3-1-2-4-Payer l'expert | DG | Fin décembre 2024 | Néant | Rapport de formation et liste de présence | FP
4-Surveillance des IAS | 4-1 Mettre en place un système de surveillance des infections | Appropriation de l'indicateur
briefing sur le remplissage
suivi du remplissage de l'indicateur
6-Surveillance/audit des pratiques de PCI et retours d'information | 6. Absence de collecte d'indicateurs de Pose et / ou gestion des cathéters intravasculaires | 1-Approprier l'indicateur 2-Mettre en place les outils de collecte 3-Briefer le personnel sur le remplissage correct 4-Faire le suivi du remplissage 5-Analyser les resultats 6-Faire le feedback 7-Prendre des décision | OEPCI | Juin 2024 | Néant | Indicateurs renseignés | FP
6-2 Absence de documentation d'indicateurs pour la gestion des déchets
6-3 Absence d’indicateurs pour l'entretien et nettoyage de l’environnement des services de soins
7-Charge de travail, dotation en personnel et occupation des lits | 7.1 Développement du niveau de la dotation en personnel selon les normes nationales | respect des normes
|  | Élaborer la description de tâches de chaque agent | EOPCI
| 7.2 Développent d’un système d’amélioration des occupations, d’espacement des lits et le flux des patients | mettre en place d'un système d'acceuil lorsque les capacités d’accueil sont dépassées
Acquérir des lits supplémentaires

## Plan suivi évaluation
Interventions stratégiques | Activité/Sous-activité | Moyens | Résultats | Délai d’exécution | Indicateurs
1.1. Création d’une structure fonctionnelle (service ou unité) de la PCI | Faire la restitution du présent atelier | RH; matériels | Restitution éffectuée | Fin Mars 2024 | Rapport de restitution
| 1-Amender le plan PCI 2- Valider le plan PCI | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | Rapport de validation du PCI | Fin Mars 2024 | PCI validé
| Approuver le plan élaboré selon les exigences de l'OMS; | RH | Visa du DG | fin juin 2024 | Plan approuvé
| Disséminer le plan PCI 1- Multiplier le Plan PCI | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | Plan disséminé | Fin juillet 2024 | Borderau de dissémination
| Nommer un point focal PCI | RH; F/ture de bureau | Point focal nommé | fin avril 2024 | note de nomination
| Définir un cahier de charge de l'EOPCI 1-Elaborer le projet de cahier de charge 2- Valider le projet de cahier de charge 3- Approuver le cahier de charge | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | Maitrise du cahier de charge | fin juin 2024 | cahier de charge approuvé
| Elaborer le budget PCI 1- Exprimer les besoins (2024) 2-Envoyer les expressions de besoins à l'Administration | RH; F/ture de bureau, | Budget élaboré | Fin août 2024 | Besoins exprimés et pris en compte
| Intégrer au PITA 2024 du CHU-MEL | RH; F/ture de bureau, | PITA 2024 intégré | Fin décembre 2024 | Budget 2024 voté
2.1. Elaboration les procédures opérationnelles standardisées sur la PCI à partir de normes nationales | Faire une relecture des lignes directrices existantes conformément aux normes de l'OMS 1- Adapter à notre contexte 2- Briefer le personnel 1-Mettre à disposition les POS | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | procédures élaborées | Fin octobre 2024 | POS revues
3.1. Formation du personnel sur la PCI | Mettre en place un plan de formation sur la PCI pour le personnel 1-Préparer les TDR 2-Identifier la cible 3-Inviter un expert | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | Plan de formation disponible | Fin novembre 2024 | TDR approuvés
| Mettre en œuvre le plan de formation 1-Prendre une note de service 2-Préparer les outlis de formation(catable; cahier,bic et crayon……) 3- Pause café et deujener 4-Payer l'expert | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | Personnel formé | Fin décembre 2024 | Rapport de formation et liste de présence
6. Absence de collecte d'indicateurs de Pose et / ou gestion des cathéters intravasculaires | 1-Approprier l'indicateur 2-Mettre en place les outils de collecte 3-Briefer le personnel sur le remplissage correct 4-Faire le suivi du remplissage 5-Analyser les resultats 6-Faire le feedback 7-Prendre des décisions | RH; F/ture de bureau, Ressources Financières | procédures élaborées | Juin 2024 | Indicateurs renseignés
6-2 Absence de documentation d'indicateurs pour la gestion des déchets
6-3 Absence d’indicateurs pour l'entretien et nettoyage de l’environnement des services de soins

## Plan Budgetiser PCI
BUDGET PAO
Activités/Sous activités | Catégorie des couts | Quantité | Fréquence | Coûts unitaires XOF | Coût totaux en XOF | Source de financement | Commentaire
1.1.1. Restitution de l'atelier | Fourniturse de bureau | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Fonds propre
1.1.2. Amender/Valider le plan PCI | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20000 | 20000 | Fonds propre
| Pause café | 15 | 1 | 2500 | 37500 | Fonds propre
1.1.3. Approuver le plan élaboré selon les exigences de l'OMS | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
1.1.4. Vulgariser le plan PCI | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20000 | 20000 | Fonds propre
1.1.5. Nommer un point focal PCI | Néant | 0 | 1 | 0 | 0 | Néant
Sous total 1.1 |  |  |  |  | 82500
1.2. Définir un cahier de charge de l'EOPCI
1.2.1. Elaborer le projet de cahier de charge | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 20000 | 20000 | Fonds propre
1.2.2. Valider le projet de cahier de charge | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Fonds propre
| Pause café | 6 | 1 | 2500 | 15000 | Fonds propre
1.2.3. Approuver le cahier de charge | Néant | 1 | 1 | 0 | 0 | Néant
Sous total 1.2 |  |  |  |  | 45000
1.3. Elaborer le budget PCI
1.3.1. Exprimer les besoins (2024) | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
1.3.2. Envoyer les expressions de besoins à l'Administration | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
Sous total 1.3. |  |  |  |  | 0
1.4. Faire une relecture des lignes directrices existantes conformément aux normes de l'OMS
1.4.1 .Adapter à notre contexte | Fourntures de bureau | 1 | 1 | 20000 | 20000 | Fonds propre
1.4.2. Briefer le personnel
1.4.3.Mettre à disposition les POS
Sous total 1.4 |  |  |  |  | 20000
2.1. Mettre en place un plan de formation sur la PCI pour le personnel
2.1.1. Préparer les TDR | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Fonds propre
1.2.2. Identifier la cible
Sous total 2.1 |  |  |  |  | 5000
2.2. Mettre en œuvre le plan de formation
2.2.1. Prendre une note de service | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
2.2.2. Préparer les outlis de formation(catable; cahier,bic et crayon……) | Fournitures de bureau | 1 | 1 | 100000 | 100000 | Fonds propre | Forfait
2.2.3.Pause café amélioré | Ressources financières | 90 | 1 | 3000 | 270000 | Fonds propre | Forfait
2.2.4.Inviter un expert | Ressources financières | 1 | 1 | 100000 | 100000 | Fonds propre | Forfait
Sous total 2.2 |  |  |  |  | 470000
6.1. Approprier l'indicateur | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
6.2. Mettre en place les outils de collecte | Fournitures de bureau | 3 | 2 | 10000 | 60000 | Fonds propre | Deux registres par service
6.3 Briefer le personnel sur le remplissage correct | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
6.4 .Faire le suivi du remplissage | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
6.5. Analyser les resultats | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
6.6. Faire le feedback | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
6.7. Prendre des décisions | Néant | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant
Sous total 6 |  |  |  |  | 60000
Total général |  |  |  |  | 682500

## Plan Opérationnel (2)
Date: | 2023-02-22
Etablissement de santé: | CHUMEL
Noms du Rapporteur : | da Sylva Raymond
Email: | raymond08sg@gmail.com
Téléphone : | 66462723
PLAN OPERATIONNEL PCI
Objectifs stratégiques | Interventions stratégiques | Activité/Sous-activité | Responsabilité | Délai d’exécution | Indicateurs |  | Source de financement
[5 empty] | De base | Cible
1- Programme PCI | 1.1. Création d’une structure fonctionnelle (service ou unité) de la PCI | Valider le PTA PCI/CLIN | DG | fin avril 2024 | Néant | PCI validé | FP
|  | Renouveller le CLIN | DG | fin avril 2024 | Néant | Note de service | FP
|  | Renouvelle l'EOPCI | DG | fin juin 2024 | Néant | Note de service | Néant
Reviser la note nommant le point focal PCI
|  | Disséminer le PTA PCI au CLIN 1- Multiplier le Plan PCI | Point focal | Fin juillet 2023 | Néant | Borderau de dissemination | FP
|  | Nommer un point focal PCI | DG | fin avril 2024 | Néant | note de nomination | Néant
|  | Définir un cahier de charge de l'EOPCI 1-Elaborer le projet de cahier de charge 2- Valider le projet de cahier de charge 3- Approuver le cahier de charge | Point focal | fin juin 2024 | Néant | cahier de charge approuvé | FP
|  | Elaborer le budget PCI 1- Exprimer les besoins (2024) 2-Envoyer les expressions de besoins à l'Administration | Point focal | Fin août 2024 | Néant | Besoins exprimés et pris en compte | Néant
|  | Intégrer au PITA 2024 du CHU-MEL | DG | Fin décembre 2024 | PITA de la PCI 2024 | Budget 2024 voté | Néant
| 1.1 Elaboration, validation, approbation et mise en œuvre du plan PCI | Faire une expression de besoin pour l'unité en équipements et fournitures de bureau | Point focal | Fin septembre 2024 | Besoin exprimé | Collectif 2024 | FP
|  | formaliser un plan PCI aux normes de l'OMS | Point focal | 2024-06-15 | Plan PCI formalisé | Plan PCI formalisé | Néant
|  | Organiser une séance de validation du plan PCI | Point focal | 2024-06-01 | Plan PCI élaboré | Plan PCI validé | Néant
|  | Disséminer le plan PCI | EOPCI | 2024-07-01 | Plan PCI validé | Plan PCI disséminé | FP
|  | intégrer le plan PCI élaboré au PTA | point focal/DAF | 2024-08-01 | Plan PCI validé | Plan PCI validé intégré | Néant
|  | Mettre en œuvre le plan validé | EOPCI | 2024-10-01 | Plan PCI validé intégré | Rapports d'activité | FP
2- lignes directrices | 2.1. Elaborer les procédures opérationnelles standardisées sur la PCI à partir de normes nationales | Faire une relecture des lignes directrices existantes conformément aux normes de l'OMS 1- Adapter à notre contexte 2- Briefer le personnel 1-Mettre à disposition les POS | EOPCI | Fin octobre 2024 | POS existant | POS revues | FP
3- Education et formation en PCI | 3.1. Formation du personnel sur la PCI | 3-1.1Mettre en place un plan de formation sur la PCI pour le personnel 3-1-1-1-Préparer les TDR 3-1-1-2-Identifier la cible 3-1-1-3-Inviter un expert | Point focal | Fin novembre 2024 | Néant | TDR approuvés | FP
|  | 3 -1.2 Mettre en œuvre le plan de formation 3-1-2-1-Prendre une note de service 3-1-2-2-Préparer les outlis de formation(catable; cahier,bic et crayon……) 3-1-2-3- Pause café et deujener 3-1-2-4-Payer l'expert | DG | Fin décembre 2024 | Néant | Rapport de formation et liste de présence | FP
4-Surveillance des IAS | 4-1 Mettre en place un système de surveillance des infections | Appropriation de l'indicateur
briefing sur le remplissage
suivi du remplissage de l'indicateur
6-Surveillance/audit des pratiques de PCI et retours d'information | 6. Absence de collecte d'indicateurs de Pose et / ou gestion des cathéters intravasculaires | 1-Approprier l'indicateur 2-Mettre en place les outils de collecte 3-Briefer le personnel sur le remplissage correct 4-Faire le suivi du remplissage 5-Analyser les resultats 6-Faire le feedback 7-Prendre des décision | OEPCI | Juin 2024 | Néant | Indicateurs renseignés | FP
6-2 Absence de documentation d'indicateurs pour la gestion des déchets
6-3 Absence d’indicateurs pour l'entretien et nettoyage de l’environnement des services de soins
7-Charge de travail, dotation en personnel et occupation des lits | 7.1 Développement du niveau de la dotation en personnel selon les normes nationales | respect des normes
|  | Élaborer la description de tâches de chaque agent | EOPCI
| 7.2 Développent d’un système d’amélioration des occupations, d’espacement des lits et le flux des patients | mettre en place d'un système d'acceuil lorsque les capacités d’accueil sont dépassées
Acquérir des lits supplémentaires